## Лист1
Номер | Задача | Ответсвенный | Длительность | Дата начала | Неделя
Инициирование |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1) | Формирование команды проекта | Бердышев А.А. | 1 день | 2022-03-02 | bar: Неделя 1
2) | Выбор темы проекта | Вся команда | 1 день | 2022-03-02 | bar: Неделя 1
3) | Примерное распределение ролей | Вся команда | 1 день | 2022-03-02 | bar: Неделя 1
Сбор информации
1) | Определение целевой аудитоии | Емелин Е.А. | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Неделя 2
2) | Поиск конкурентов | Артеменко А.Н | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Неделя 2
3) | Создание презентации по ЦА и конкурентам | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Неделя 2
4) | Заполнить карточку проекта | Бердышев А.А. | 1 неделя | 2022-03-16 | bar: Неделя 3
Создание MVP
1) | Выбрать 3 САМЫХ интересных главы из книги по ИБ | Артеменко А.Н | 1 неделя | 2022-03-24 | bar: Неделя 4
2) | Прочитать 4 комикса по ИБ | Емелин Е.А. | 1 неделя | 2022-03-24 | bar: Неделя 4
3) | Начать знакомство с Ren'Py | Бердышев А.А. | 1 неделя | 2022-03-24 | bar: Неделя 4
4) | Научиться работать с BlueMind | Емелин Е.А. | 1 неделя | 2022-03-24 | bar: Неделя 4
5) | Найти(написать) саундтрек для нахождения в главном меню | Артеменко А.Н | 2 недели | 2022-04-02 | bar: Неделя 6
6) | Найти саундтреки для нескольких игровых ситуаций | Артеменко А.Н | 2 недели | 2022-04-02 | bar: Неделя 6
7) | Подобрать задние фоны локаций, картинки персонажей | Емелин Е.А. | 2 недели | 2022-04-02 | bar: Неделя 6
8) | Начать писать код игры | Бердышев А.А. | 2 недели | 2022-04-02 | bar: Неделя 5 to Неделя 6
9) | Придумать сюжет для 1 главы | Емелин Е.А. | 2 недели | 2022-04-02 | bar: Неделя 6
Релиз MVP
1) | Подготовить оформление презентации | Емелин Е.А. | 3 дня | 2022-04-16 | bar: Неделя 7
2) | Проверить работоспособность приложения | Бердышев А.А. | 3 дня | 2022-04-16 | bar: Неделя 7
3) | Подготовить аналитическую часть презентации | Артеменко А.Н | 3 дня | 2022-04-16 | bar: Неделя 7
4) | Представление MVP экспертам | Вся команда | 1 день | 2022-04-20 | bar: Неделя 7
Доработка MVP
1) | Получение обратной связи от экспертов | Артеменко А.Н | 1 день | 2022-04-20 | bar: Неделя 7
2) | Исправление недочётов | Бердышев А.А. | 1 неделя | 2022-04-20 | bar: Неделя 8
3) | Придумать сюжет для 2 главы | Емелин Е.А. | 1 неделя | 2022-04-20 | bar: Неделя 8
4) | Поиск необходимой информации | Артеменко А.Н | 1 неделя | 2022-04-20 | bar: Неделя 8
5) | Написание кода программы | Бердышев А.А. | 1 неделя | 2022-04-20 | bar: Неделя 8
6) | Придумать и нарисовать логотип | Емелин Е.А. | 1 неделя | 2022-04-27 | bar: Неделя 9
7) | Вписать 2 главы в сюжет | Бердышев А.А. | 1 неделя | 2022-04-27 | bar: Неделя 9
8) | Нарисовать красивые настройки | Емелин Е.А. | 2 недели | 2022-05-04
9) | Реализовать красивые настройки | Бердышев А.А. | 2 недели | 2022-05-04
10) | Хорошо подготовить аналитику | Артеменко А.Н | 2 недели | 2022-05-04
Релиз Продукта
1) | Вписать нововведения в презентацию от MVP | Емелин Е.А. | 1 неделя | 2022-05-20
2) | Проверить работоспособность приложения | Бердышев А.А. | 1 неделя | 2022-05-20
3) | Подготовить аналитическую часть презентации | Артеменко А.Н | 1 неделя | 2022-05-20
4) | Подготовить речь защиты | Бердышев А.А. | 2 недели | 2022-05-27
5) | Подготовить презентацию для финальной защиты | Емелин Е.А. | 2 недели | 2022-05-27
6) | Составить отчёт | Артеменко А.Н | 2 недели | 2022-05-27
7) | Представление продукта экспертам | Вся команда | 1 день | 2022-06-18