## Календарный план
Дедлайны
8 Неделя | Готова архитектура сайта; готов дизайн-макет, пригодный для создания сайта
10 Неделя | Готов полностью работоспособный сайт
12 Неделя | Составлен отчёт о проделанной работе; команда готова к презентации продукта
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Царев Г.А. | 2 недели | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Ямбушев А.Д. | 2 недели | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Ямбушев А.Д. | 2 недели | 2022-03-14 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Царев Г.А. | 1 неделя | 2022-03-14 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-05-01 | Анализ аналогов | Ямбушев А.Д. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Царев Г.А. | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Царев Г.А. | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Царев Г.А. | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2022-09-01 | Формулировка цели | Ямбушев А.Д. | 1 неделя | 2022-04-04 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Царев Г.А. | 1 неделя | 2022-04-04 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2022-11-01 | Определение задач | Ямбушев А.Д. | 1 неделя | 2022-04-04 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура сайта | Журавлёв Д.А. | 2 недели | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2022-02-02 | Сбор информации для наполнения сайта | Ямбушев А.Д. | 2 недели | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2022-03-02 | Разработка сценариев использования сайта | Журавлёв Д.А. | 2 недели | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Царев Г.А. | 2 недели | 2022-04-18 | bar: Временные рамки проекта 7 нед to Временные рамки проекта 8 нед
Разработка
2022-01-03 | Верстка главной страницы и типовых блоков | Журавлёв Д.А. | 2 недели | 2022-05-02 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 10 нед
2022-02-03 | Верстка корневых страниц | Журавлёв Д.А. | 2 недели | 2022-05-02 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 10 нед
2022-03-03 | Внедрение адаптивного дизайна | Журавлёв Д.А. | 1 неделя | 2022-05-09 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2022-04-03 | Наполнение сайта | Журавлёв Д.А. | 1 неделя | 2022-05-09 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2022-05-03 | Тестирование сайта | Журавлёв Д.А. | 1 неделя | 2022-05-09 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Царев Г.А. | 1 неделя | 2022-05-16 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2022-02-04 | Внедрение MVP | Журавлёв Д.А. | 1 неделя | 2022-05-16 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2022-03-04 | Написание отчета | Ямбушев А.Д. | 2 недели | 2022-05-16 | bar: Временные рамки проекта 11 нед to Временные рамки проекта 12 нед
2022-04-04 | Оформление презентации | Царев Г.А. | 2 недели | 2022-05-16 | bar: Временные рамки проекта 11 нед to Временные рамки проекта 12 нед
| Защита проекта | Царев Г.А. | 1 неделя | 2022-05-23 | bar: Временные рамки проекта 12 нед