## Пустой шаблон
2 неделя | 8.03 - 15.03 | У веб-сервиса есть цветовая гамма
5 неделя | 29.03 - 5.04 | Приложение имеет название, дизайн странички регистрации, авторизации и главного экрана
6 неделя | 5.04 - 12.04 | Приложение имеет страничку регистрации и авторизации и дизайн главной странички, когда пользователь не зарегестрирован
7 неделя | 12.04 - 19.04 | В приложение добавлен функционал к регистрации и логину, а также есть дизайн странички профиля пользователя от лица пользователя
8 неделя | 19.04 - 26.04 | У приложения написан Rest-Api и есть дизайн страничек: главная, сообщения, моя музыка ,подписки
9 неделя | 26.04 - 3.05 | В веб-приложении сверстан макет профиля и есть дизайн меню добавления нового трека и создания поста к нему
10 неделя | 3.05 - 10.05 | Есть вывод информации по профилю и дизайн меню добавления плейлистов
11 неделя | 10.05 - 17.05 | Есть дизайн меню поиска музыки
12 неделя | 17.05 - 24.05 | Приложение имеет возможность подписок
13 неделя | 24.05 - 31.05 | В приложении есть музыкальный плеер
14 неделя | 31.05 - 7.06 | Приложение имеет запланированный функционал и готово к запуску
№ | Название | Ответственный
|  |  | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
Анализ |  |  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед
1.1 | Идея сервиса | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
1.2 | Выявление целевой аудитории | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.3 | Выявление проблем веб сервиса | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.3 | Поиск аналогов проекта | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.4 | Анализ аналогов | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.5 | Определение минимального функционала сервиса | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.6 | Определение цветовой темы сервиса | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-03-12 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.7 | Создание use-case диаграммы | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-22 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
1.8 | Выбор названия веб сервиса | Киржацкий В.А., Михайлов Д.В.,Рукавишников А.С.,Коноплёв Р.Е., Саканцева В.А. | 1 неделя | 2022-03-29 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
Разработка
2.1 | Разработчики определяются с базой данных | Киржацкий В.А., Михайлов Д.В. | 5 дней | 2022-02-18 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2.2 | Совмещение React и Django | Киржацкий В.А., Михайлов Д.В. | 1 неделя | 2022-03-29 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.3 | Отрисовка макетов авторизации , регистрации и главного экрана на основе use-case диаграммы | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-03-29 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.4 | Сверстать страничку с постами | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-03-29 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.5 | Добавить кнопку просмотра своего поста | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-03-29 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.6 | Сделать регистрацию+логин | Киржацкий В.А. | 1 неделя | 2022-04-05 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2.7 | Добавить функционал к регистрации и логину | Михайлов Д.В. | 1 неделя | 2022-04-12 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2.8 | Написать REST API | Киржацкий В.А. | 1 неделя | 2022-04-19 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2.9 | Добавить фильтрацию постов на главной странице | Михайлов Д.В. | 1 неделя | 2022-04-26 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
2.10 | Подключить функционал регистрации к макету | Михайлов Д.В. | 1 неделя | 2022-05-03 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2.11 | Сверстать макет профиля | Михайлов Д.В. | 1 неделя | 2022-05-10 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2.12 | Сделать вывод информации по профилю | Киржацкий В.А. | 1 неделя | 2022-05-17 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
2.13 | Подкрутить вывод информации в профиле | Михайлов Д.В. | 1 неделя | 2022-05-24 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2.14 | Сделать возможность создание поста и загрузки музыки | Киржацкий В.А. | 1 неделя | 2022-05-31 | bar: Временные рамки проекта 14 нед
2.15 | Сделать возможность подписок | Киржацкий В.А.
2.16 | Сделать музыкальный плеер | Михайлов Д.В. | 1 неделя | 1900-01-06 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
Проектиование |  |  | 1 неделя | 1900-01-13 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
3.1 | Создание use-case диаграммы | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-22 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
3.2 | Подготовить основные компоненты сайта(кнопки, поиск, иконки и т.п.) | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-03-29 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
3.3 | Сделать главную страницу, когда пользователь не зарегистрирован | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-04-05 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
3.4 | Сделать профиль пользователя от лица владельца | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-04-12 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
3.5 | Добавить в профиль вкладки и сделать их дизайн: | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-04-19 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
| Главная | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-04-19 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
| Сообщения | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-04-19 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
| Моя музыка | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-04-19 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
| Подписки | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-04-19 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
3.6 | Создать иконку сайта, ориентируясь на выбранное название | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-04-26 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
3.7 | Добавить всплывающее меню при нажатии на уведомления, на три точки около диалога в сообщениях, а так же на кнопки "редактировать профиль", "Подписчики" и "обо мне" | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-05-03 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
3.8 | Добавить меню добавления нового трека и создания поста к нему | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-05-10 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
3.9 | Добавить меню добавления плейлистов | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-05-17 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
3.10 | Создать меню поиска музыки | Рукавишников А.С.
3.11 | Сделать вид профиля пользователя от лица гостя, проработать переходы кнопок в этом виде | Рукавишников А.С. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
Внедрение |  |  | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
4.1 | Написание концепта продукта проекта | Коноплёв Р.Е. | 1 неделя | 2022-03-29 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
4.2 | Оформление презентации о проекте | Саканцева В.А. | 1 неделя | 2022-03-29 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
4.3 | Создание карточки проекта | Саканцева В.А. | 1 неделя | 2023-05-17 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
4.4 | Создание календарного плана проекта | Саканцева В.А. | 1 неделя | 2023-05-17 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
4.5 | создать презентацию к защите проекта | Саканцева В.А. | 1 неделя | 2023-05-17 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
Formulas:
Дата начала = [Дата начала, row above]+7
Дата начала = [Дата начала, row above]