## Работы
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
1 неделя |  | Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги
1 неделя |  | Написаны сценарии использования
2 неделя |  | Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ
Проектирование
2 неделя |  | Готовы интерактивные макеты приложения в Figma
2 неделя |  | Установлен фреймворк (CMS), создан репозиторий
Разработка
3 неделя |  | Реализована авторизация пользователей
4 неделя |  | Реализован карточка и каталог объектов (минимальный прототип системы к предзащите)
5 неделя |  | Готов личный кабинет
6 неделя |  | Реализована фильтрация объектов
Защита
7 неделя |  | Готов отчет
8 неделя |  | Готовы презентация и доклад к защите
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ (06.05.2024 - 12.05.2024)
1.1 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
1.2 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.3 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.4 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
Проектирование (13.05.2023 - 19.05.2024)
2.1 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2.2 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2.3 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
Разработка (20.05.2024 - 26.05.2024)
3.1 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
3.2 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
3.3 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
3.4 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
3.5 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
3.6 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
3.7 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
Защита (27.05.2024 - 30.06.2024)
4.1 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
4.2 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
4.3 | bar: Временные рамки проекта 8 нед