## Лист1
Сроки выполнения задач (красные недели) |  |  | Команда: Хаги Ваги
2 неделя | Анализ проекта. |  | Тимлид, игрок: Лабзин Р.В
5 неделя | Начало прохождения игры, начало формирования файла с "начинкой сайта" |  | Разработчик, дизайнер: Карболин С.А
7 неделя | Закончить прохождение игры |  | Игрок, аналитик: Юрченко Г.С
9 неделя | Структурирование информации, создание сайта.
11 неделя | Написание отчета, защита проекта
№ | Название | Ответственный | Длительность, недели | Дата начала | Ход выполнения проекта, недели
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | 10.03-21.03 | 22.03-28.03 | 29.03-06.04 | 07.04-13.04 | 14.04-20.04 | 21.04-27.04 | 28.04-04.05 | 05.05-11.05 | 12.05-18.05 | 19.05-25.05 | 25.05-
1. Анализ | bar: Ход выполнения проекта, недели 1 to Ход выполнения проекта, недели 2
2022-01-01 | Формирование команды проекта | Лабзин Р.В | 1 | 2022-03-10 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-02-01 | Формирование целей и задач | Вся команда | 1 | 2022-03-15 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-03-01 | Определение платформы и стека для продукта | Карболин С.А | 1 | 2022-03-15 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-04-01 | Подходы к достижению цели | Лабзин Р.В | 1 | 2022-03-23 | bar: Ход выполнения проекта, недели 2
2022-05-01 | Выявление аналогов и их анализ | Юрченко Г.С | 1 | 2022-03-28 | bar: Ход выполнения проекта, недели 2
2. Прохождение игры | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 7
2.1 | Разработка базовой системы добычи ресурсов | Юрченко Г.С | 1 | 2022-03-30 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3
2.2 | Разработка базовой оборонительной системы | Юрченко Г.С | 1 | 2022-03-30 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3
2.3 | Разработка базовой схемы производства компонентов | Лабзин Р.В | 1 | 2022-03-30 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3
2.4 | Построение базовой системы добычи ресурсов | Лабзин Р.В | 1 | 2022-04-07 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2.5 | Построение базовой транспортировки ресурсов | Юрченко Г.С | 1 | 2022-04-07 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2.6 | Построение базового производства выроботки электроэнергии | Юрченко Г.С | 1 | 2022-04-07 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2.7 | Построение базовой оборонительной системы | Лабзин Р.В | 1 | 2022-04-07 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2.8 | Увеличение объемов добываемых ресурсов | Юрченко Г.С | 2 | 2022-04-13 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2.9 | Улучшение транспортировки ресурсов | Юрченко Г.С | 2 | 2022-04-13 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2.10 | Производство альтернативных источников электроэнергии | Лабзин Р.В | 2 | 2022-04-14 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2.11 | Построение заводов для создания компонентов | Лабзин Р.В | 2 | 2022-04-14 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2.12 | Разработка улучшенной системы добычи ресурсов | Юрченко Г.С | 1 | 2022-04-14 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5
2.13 | Разработка улучшенной системы транспортировки ресурсов | Юрченко Г.С | 1 | 2022-04-14 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5
2.14 | Разработка улучшенной оборонительной системы | Лабзин Р.В | 1 | 2022-04-14 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5
2.15 | Разработка улучшенной системы производства компонентов | Юрченко Г.С | 1 | 2022-04-14 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5
2.16 | Расширение базы | Юрченко Г.С | 2 | 2022-04-18 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 7
2.17 | Увеличение мощности оборонительной системы | Юрченко Г.С | 1 | 2022-04-25 | bar: Ход выполнения проекта, недели 6 to Ход выполнения проекта, недели 7
2.18 | Построение систем для транспортировки компонентов в ракетную шахту | Юрченко Г.С | 1 | 2022-04-30 | bar: Ход выполнения проекта, недели 7
2.19 | Запуск ракеты | Вся команда | 1 день | 2022-05-04 | bar: Ход выполнения проекта, недели 7
3. Разработка сайт | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 10
3.1 | Формирование файла, содержащего "начинку сайта" | Юрченко Г.С | 2 мес | 2022-03-30 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 9
3.2 | Разработка дизайна сайта в Figma. | Карболин С.А, | 1 | 2022-05-04 | bar: Ход выполнения проекта, недели 7
3.3 | Структурирование информации | Лабзин Р.В | 2 дня | 2022-05-08 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
3.4 | Перенос макета сайта на Tilda, фикс багов | Карболин С.А | 2 дня | 2022-05-10 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
3.5 | Верстка сайта на Tilda | Карболин С.А | 1 | 2022-05-12 | bar: Ход выполнения проекта, недели 9
3.6 | Тестирование сайта (при необходимости - доработка) | Карболин С.А | 1 | 2022-05-18 | bar: Ход выполнения проекта, недели 9 to Ход выполнения проекта, недели 10
4. Подготовка к защите | bar: Ход выполнения проекта, недели 10 to Ход выполнения проекта, недели 11
2022-01-04 | Оценка результатов проекта | Лабзин Р.В | 1 | 2022-05-19 | bar: Ход выполнения проекта, недели 10
2022-02-04 | Анализ проекта | Карболин С.А | 1 | 2022-05-19 | bar: Ход выполнения проекта, недели 10
2022-03-04 | Формирование отчета | Юрченко Г.С | 1 | 2022-05-20 | bar: Ход выполнения проекта, недели 10
2022-04-04 | Подготовка презентации | Лабзин Р.В | 2 | 2022-05-20 | bar: Ход выполнения проекта, недели 10
2022-06-04 | Защита проекта! | Вся команда | 1 | 2022-05-30 | bar: Ход выполнения проекта, недели 11