**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Приложение для посетителей г. Светлогорска

**Руководитель проекта**: Копейкин Ю

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | | | | | | | |
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед |
| ***Анализ*** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Копейкин Ю | 1 д | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Копейкин Ю | 1 д | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Копейкин Ю | 1 д | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Копейкин Ю | 1д | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Копейкин Ю | 1д | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Копейкин Ю | 1 д | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Копейкин Ю | 1 д | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Копейкин Ю | 1 д | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Копейкин Ю | 1 д | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Копейкин Ю | 1 д | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Копейкин Ю | 1 д | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Разработка сценариев использования системы* | Копейкин Ю | 2 нед | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Создание модели города* | Горшенин А  Могильникова С | 4 нед | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Создание моделей*  *достоприм. города* | Горшенин А  Могильникова С | 4 нед | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Разработка интерфейса* | Рыженко Д | 4 нед | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Сбор информации о домтоприм.* | Шурпиков А | 8 нед | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1* | *Внедрение модели в приложение* | Рыженко Д  Горшенин А | 4 нед | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Внедрение интерфейса* | Рыженко Д | 4 нед | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Внедрение описания и доп. информации* | Рыженко Д | 4 нед | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.4* | *Тестирование приложения* | Рыженко Д | 4 нед | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Копейкин Ю | 3 нед | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Копейкин Ю | 3 нед | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* | Копейкин Ю | 2 нед | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Шурпиков А | 1 нед | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* | Вся команда |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |