## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Щипачев П | 2 недели | 2022-04-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Щипачев П | 2 недели | 2022-04-01
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Щипачев П | 2 недели | 2022-04-01
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Щипачев П | 2 недели | 2022-04-01
2022-05-01 | Анализ аналогов | Щипачев П | 2 недели | 2022-04-01
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Щипачев П | 2 недели | 2022-04-01
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Щипачев П | 2 недели | 2022-04-01
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-08
2022-09-01 | Формулировка цели | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-08
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-08
2022-11-01 | Определение задач | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-08
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Ефремов А | 1 неделя | 2022-04-15
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Ефремов А | 1 неделя | 2022-04-15
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Ефремов А | 1 неделя | 2022-04-22
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Ефремов А | 1 неделя | 2022-04-22
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Ефремов А | 1 неделя | 2022-04-22
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Ефремов А | 3 недели | 2022-04-29
2022-02-03 | Тестирование приложения | Ефремов А | 3 недели | 2022-04-29
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-19
2022-02-04 | Внедрение MVP | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-19
2022-03-04 | Написание отчета | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-19
2022-04-04 | Оформление презентации | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-19
| Защита проекта | Щипачев П | 1 неделя | 2022-04-19