## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: | Гайд по запуску ракеты в игре Factorio
Руководитель проекта | Хрушков Артем Евгеньевич
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед | 19 нед
Иницирование
1.1 | Формирование команды |  | 1 неделя | 2022-02-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.2 | Выбор идеи проекта | Стратюк Л.А | 1 неделя | 2022-02-23 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.3 | Распределение ролей | Вся команда | 1 неделя | 2022-02-23 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.4 | Встреча с куратором | Стратюк Л.А | 1 неделя | 2022-03-02 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
Анализ
2.1 | Определение проблемы и формулировка цели | Ремезова В.С | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2.2 | Определение целевой аудитории | Ремезова В.С | 1 неделя | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.3 | Создание описания проекта | Ремезова В.С | 1 неделя | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.4 | Поиск и анализ аналогов | Ремезова В.С | 1 неделя | 2022-03-23 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2.5 | Определение платформы для создания продукта | Стратюк Л.А | 1 неделя | 2022-03-23 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2.6 | Формулирование требований к MVP продукта | Высочин К.Д | 1 неделя | 2022-03-23 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2.7 | Оформление карточки проекта | Ремезова В.С | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
Проектирование
3.1 | Архитектура сайта | Высочин К.Д | 2 недели | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 7 нед to Временные рамки проекта 8 нед
| Прохождение игры | Вся команда | 6 недель | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 7 нед to Временные рамки проекта 12 нед
3.2 | Сбор информации для наполнения сайта | Ремезова В.С | 1 неделя | 2022-04-06 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
3.3 | Разработка сценариев использования сайтов | Стратюк Л.А | 1 неделя | 2022-04-06 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
3.4 | Разработка дизайна сайта | Стратюк Л.А | 2 неделя | 2022-04-13 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 10 нед
Разработка
4.1 | Верстка типовых блоков | Высочин К.Д | 2 недели | 2022-04-27 | bar: Временные рамки проекта 11 нед to Временные рамки проекта 12 нед
4.2 | Внедрение адаптивного дизайна | Высочин К.Д | 2 недели | 2022-04-27 | bar: Временные рамки проекта 11 нед to Временные рамки проекта 12 нед
4.3 | Наполнение сайта | Высочин К.Д | 1 недели | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
4.4 | Тестирование сайта | Высочин К.Д | 1 недели | 2022-05-11 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
Внедрение
5.1 | Оформление MVP | Высочин К.Д | 2 недели | 2022-05-18 | bar: Временные рамки проекта 14 нед to Временные рамки проекта 15 нед
5.2 | Оформление презентации | Стратюк Л.А | 2 недели | 2022-05-25 | bar: Временные рамки проекта 15 нед to Временные рамки проекта 16 нед
5.3 | Написание отчета | Стратюк Л.А | 1 недели | 2022-06-08 | bar: Временные рамки проекта 17 нед
5.4 | Защита проекта | Вся команда |  | 2022-06-21