## Календарь
Дедлайны |  | Примеры
4 неделя |  | Завершён анализ парковых и спортивных зон города Екатеринбурга
6 неделя |  | Завершён анализ всех точек города: парковых и спортивных зон, велосипедных дорожек
9 неделя |  | Запускаются карты, можно найти следущие места города Екатеринбурга: парковые и спортивные зоны, велосипедные дорожки
11 неделя |  | Готов проект и материалы к защите
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед
Анализ
2022-01-01 | Формирование команды проекта | Дегтерева В.А. | 1 неделя | 2022-03-19
2022-02-01 | Определение проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-03-01 | Выявление целевой аудитории | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-04-01 | Конкретизация проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-05-01 | Подходы к решению проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-06-01 | Анализ аналогов | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-07-01 | Определение платформы и стека для продукта | Васеньков А.В. | 1 неделя | 2022-03-19
2022-08-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-09-01 | Определение платформы и стека для MVP | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-10-01 | Формулировка цели | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-11-01 | Формулирование требований к продукту | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
2022-12-01 | Определение задач | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
1.13 | Распределение ролей | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
1.14 | Создание карточки проекта | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-19
Проектирование
2022-01-02 | Анализ парковых зон Орджоникидзевского района | Кузнецова Ю.В. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-02-02 | Анализ парковых зон Железнодорожного района | Кузнецова Ю.В. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-03-02 | Анализ парковых зон Верх-Исетского района | Дегтерева В.А. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-04-02 | Анализ парковых зон Чкаловского района | Давыдова Е.В. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-05-02 | Анализ парковых зон Кировского района | Васеньков А.В. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-06-02 | Анализ парковых зон Ленинского района | Васеньков А.В. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-07-02 | Анализ парковых зон Академического района | Васеньков А.В. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-08-02 | Анализ парковых зон Октябрьского района | Ряпосова К.Ю. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-09-02 | Анализ спортивных зон Орджоникидзевского района | Дегтерева В.А. | 2 недели | 2022-03-30
2022-10-02 | Анализ спортивных зон Железнодорожного района | Дегтерева В.А. | 2 недели | 2022-03-30
2022-11-02 | Анализ спортивных зон Верх-Исетского района | Кузнецова Ю.В. | 2 недели | 2022-03-30
2022-12-02 | Анализ спортивных зон Чкаловского района | Ряпосова К.Ю. | 2 недели | 2022-03-30
2.13 | Анализ спортивных зон Кировского района | Дегтерева В.А. | 2 недели | 2022-03-30
2.14 | Анализ спортивных зон Ленинского района | Давыдова Е.В. | 2 недели | 2022-03-30
2.15 | Анализ спортивных зон Академического района | Давыдова Е.В. | 2 недели | 2022-03-30
2.16 | Анализ спортивных зон Октябрьского района | Давыдова Е.В. | 2 недели | 2022-03-30
2.17 | Анализ велосипедных дорожек Орджоникидзевского района | Давыдова Е.В. | 1 неделя | 2022-04-13
2.18 | Анализ велосипедных дорожек Железнодорожного района | Давыдова Е.В. | 1 неделя | 2022-04-13
2.19 | Анализ велосипедных дорожек Верх-Исетского района | Ряпосова К.Ю. | 1 неделя | 2022-04-13
2.20 | Анализ велосипедных дорожек Чкаловского района | Дегтерева В.А. | 1 неделя | 2022-04-13
2.21 | Анализ велосипедных дорожек Кировского района | Дегтерева В.А. | 1 неделя | 2022-04-13
2.22 | Анализ велосипедных дорожек Ленинского района | Кузнецова Ю.В. | 1 неделя | 2022-04-13
2.23 | Анализ велосипедных дорожек Академического района | Кузнецова Ю.В. | 1 неделя | 2022-04-13
2.24 | Анализ велосипедных дорожек Октябрьского района | Кузнецова Ю.В. | 1 неделя | 2022-04-13
2.25 | Составление «зелёных» маршрутов | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
Разработка
2022-01-03 | Создание карты | Васеньков А.В. | 1 неделя | 2022-03-26
2022-02-03 | Нанесение парковых зон на карту | Васеньков А.В. | 2 недели | 2022-03-26
2022-03-03 | Нанесение спортивных зон на карту | Васеньков А.В. | 2 недели | 2022-04-13
2022-04-03 | Нанесение велосипедных дорожек на карту | Васеньков А.В. | 2 недели | 2022-04-27
2022-05-03 | Нанесение «зелёных» маршрутов на карту | Васеньков А.В. | 1 неделя | 2022-05-11
2022-06-03 | Тестирование карты в Орджоникидзевском районе | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
2022-07-03 | Тестирование карты в Железнодорожном районе | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
2022-08-03 | Тестирование карты в Верх-Исетском районе | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
2022-09-03 | Тестирование карты в Чкаловском районе | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
2022-10-03 | Тестирование карты в Кировском районе | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
2022-11-03 | Тестирование карты в Ленинском районе | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
2022-12-03 | Тестирование карты в Академическом районе | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
3.13 | Тестирование карты в Октябрьском районе | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-11
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Вся команда | 2 недели | 2022-05-18
2022-02-04 | Внедрение MVP | Васеньков А.В. | 2 недели | 2022-05-18
2022-03-04 | Написание отчета | Вся команда | 2 недели | 2022-05-18
2022-04-04 | Оформление презентации | Вся команда | 2 недели | 2022-05-18
2022-05-04 | Написание текста для защиты | Вся команда | 2 недели | 2022-05-18
2022-06-04 | Оформление документации | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-18
Защита проекта