## Пустой шаблон
Дедлайны
5 Неделя | Определена проблема, выявлена целевая аудитория, проанализированы конкуренты, выбрана платформа для приложения, выбран тим. лид. распределены роли, пройдено обучение всеми участниками группы, создана пробная версия будущего приложения , начата проработка дизайна | 29.03.2022
10 Неделя | Готов макет всего приложения, начат перенос макета в юнити, заполнен календарный план | 2022-05-03
14 Неделя | Перенесён макет, проработан функционал приложения, проведено тестирование | 2022-05-31
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Мельникова Полина | 2 нед. | 2022-02-22 | Временные рамки проекта 5 нед: 29.03.2022; Временные рамки проекта 10 нед: 2022-05-03; Временные рамки проекта 14 нед: 2022-05-31
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Мельникова Полина | 2 нед. | 2022-02-22 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Мельникова Полина | 2 нед. | 2022-02-22 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Мельникова Полина | 2 нед. | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-05-01 | Анализ аналогов | Мельникова Полина | 2 нед. | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Шашмурин Николай | 1 нед. | 2022-02-22 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Добурдаев Максим | 2 нед. | 2022-02-22 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Шашмурин Николай | 1 нед. | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-09-01 | Формулировка цели | Добурдаев Максим | 1 нед. | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Шашмурин Николай | 1 нед. | 2022-02-22 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-11-01 | Определение задач | Добурдаев Максим | 2 нед. | 2022-02-22 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
| Прохождение игры | Мельникова Полина | 12 нед. | 2022-02-22 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 12 нед
Проектирование
2022-01-02 | Разработка сценариев использования системы | Добурдаев Максим | 2 нед. | 2022-04-02 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2022-02-02 | Прототипы интерфейсов | Добурдаев Максим | 3 нед. | 2022-04-02 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 8 нед
2022-03-02 | Дизайн-макеты | Добурдаев Максим | 4 нед. | 2022-04-02 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 9 нед
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Шашмурин Николай | 2 нед. и 7нед. | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед; Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 15 нед
2022-02-03 | Тестирование приложения | Мельникова Полина | 3-7 дней и 2 нед. | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 5 нед; Временные рамки проекта 14 нед to Временные рамки проекта 15 нед
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Шашмурин Николай | 10 нед. | 2022-04-02 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 15 нед
2022-02-04 | Написание отчета | Мельникова Полина | 1 нед. | 2022-05-29 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2022-03-04 | Оформление презентации | Мельникова Полина | 1 нед. | 2022-05-10 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
| Подготовка к защите | Добурдаев Максим | 1 нед. | 2022-06-13 | bar: Временные рамки проекта 14 нед
| Защита проекта | Добурдаев Максим |  | 2022-06-21 | bar: Временные рамки проекта 15 нед
Note on A1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: перенести наверх
Note on B14: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: у вас есть различия в определении стека и платформы для продукта и мвп? Эти пункты обычно для тех команд, у которых большая разница между мвп и продуктом. У вас совпадает.
Note on B20: Колмогорцева Ирина Сергеевна: удаляйте многоточие