## Пустой шаблон
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед
Инициирование
2022-01-01 | Определение проблемы | Боярских М.С | 1 неделя | 2022-02-07
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Боярских М.С | 1 неделя | 2022-02-07
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Боярских, Ермаков, Белова | 2 недели | 2022-02-14
Подготовка
2022-01-02 | Выбор жанра и типа игры | Боярских, Ермаков, Белова | 1 неделя | 2022-02-07
2022-02-02 | Консультация с куратором перед началом разработки | Боярских, Ермаков, Белова | 2 недели | 2022-02-14
2022-03-02 | Распределение обязанностей | Боярских М.С | 2 недели | 2022-02-15
2022-04-02 | Выбор используемого программного обеспечения | Боярских М.С, Ермаков | 2 недели | 2022-02-16
2022-05-02 | Выбор стиля рисовки в игре | Боярских, Ермаков, Белова | 2 недели | 2022-02-17
2022-06-02 | Постановка дедлайнов | Боярских, Ермаков, Белова | 4 недели | 2022-02-21
2022-07-02 | Ведения учета в трело | Боярских | Весь семестр | All
Проведение
2022-01-03 | Реализация Backend части | Ермаков Р. | 5 неделя | 2022-02-28
2022-02-03 | Разработка логотипов элементов и главного меню | Белова | 6 неделя | 2022-03-04
2022-03-03 | Подведение первых итогов и просмотр наработок | Боярских М.С | 7 неделя | 2022-04-25
2022-04-03 | Исправление багов | Ермаков Р. | 13 неделя | 2022-04-28
2022-05-03 | Минимальный работающий продукт | Боярских, Ермаков, Белова | 13 неделя | 2022-04-29
2022-06-03 | Презентация куратору | Боярских М.С, Ермаков, Белова | 13 неделя | 2022-04-29
2022-07-03 | Предзащита | Боярских М.С | 14 неделя | 2022-05-04
2022-08-03 | Добавление игровых элементов и дизайн | Боярских М.С, Белова | 16 неделя | 2022-05-16
2022-09-03 | Добавление описания к элементам | Боярских М.С | Не определенно
Завершение
2022-01-04 | Проведена оценка результатов проекта | Боярских М.С | Май-Июнь
2022-02-04 | Проведена защита проекта | Боярских, Ермаков, Белова | Май-Июнь
2022-03-04 | Проанализирован текущий опыт | Боярских М.С | Май-Июнь