## Пустой_шаблон
Календарный план команды PEPEGИ
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 01.04-08.04 | 09.04-16.04 | 17.04-23.04 | 24.04-1.05 | 2.05-15.05 | 16.05-1.06 | 2.06-18.06 | 2022-06-18
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Гончарова М. А. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Проскурин А. В. | 1 неделя | 01.04.2022
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Проскурин А. В. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Кремсер А.В. | 2 недели | 2022-04-01
2022-05-01 | Анализ аналогов | Гончарова М. А. | 1 неделя | 2022-04-09
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Кремсер А.В. | 1 неделя | 2022-04-09
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Гончарова М. А. | 1 неделя | 2022-04-09
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Проскурин А. В. | 1 неделя | 2022-04-10
2022-09-01 | Формулировка цели | Проскурин А. В. | 1 неделя | 2022-04-12
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Кремсер А.В. | 1 неделя | 2022-04-14
2022-11-01 | Определение задач | Гончарова М. А. | 1 неделя | 2022-04-15
…
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Кремсер А.В. | 2 недели | 2022-04-17
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Гончарова М. А. | 2 недели | 2022-04-17
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Кремсер А.В. | 2 недели | 2022-05-02
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Ганьков. М. А. | 2 недели | 2022-05-03
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Ганьков. М. А. | 2 недели | 2022-05-03
…
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Гончарова М. А. | 2 недели | 2022-05-16
2022-02-03 | Тестирование приложения | Кремсер А.В. | 1 день | 2022-06-01
...
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Ганьков. М. А. | 2 недели | 2022-06-05
2022-02-04 | Внедрение MVP | Кремсер А.В. | 1 неделя | 2022-06-10
2022-03-04 | Написание отчета | Гончарова М. А. | 1 неделя | 2022-06-15
2022-04-04 | Оформление презентации | Ганьков. М. А. | 1 неделя | 2022-06-16
…
| Защита проекта | Кремсер А.В. | 1 день