## Пустой шаблон
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Перепелкин В.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Перепелкин В.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Перепелкин В.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-04-01 | Анализ аналогов | Перепелкин В.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-05-01 | Сбор информации по местам культуры | Перепелкин В.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-06-01 | Определение стека для продукта | Серов А.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Серов А.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-08-01 | Определение стека для MVP | Серов А.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-09-01 | Формулировка цели | Серов А.А., Перепелкин В.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Серов А.А., Перепелкин В.А. | 1 неделя | 2022-04-21
2022-11-01 | Определение задач | Серов А.А., Перепелкин В.А. | 2 недели | 2022-04-28
Проектирование
2022-01-02 | Разработка сценариев использования системы | Серов А.А. | 2 недели | 2022-04-28
2022-02-02 | Проектировка базы данных
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Перепелкин В.А. | 2 недели | 2022-04-28
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Перепелкин В.А. | 3 недели | 2022-04-28
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Серов А.А. | 4 недели | 2022-04-28
2022-02-03 | Тестирование приложения | Серов А.А. | 3 недели | 2022-05-12
2022-03-03 | Заполнение БД | Серов А.А., Перепелкин В.А. | 3 недели | 2022-05-12
2022-04-03 | Техническая документация | Серов А.А., Перепелкин В.А. | 2 недели | 2022-05-19
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Серов А.А. | 2 недели | 2022-05-26
2022-02-04 | Написание отчета | Серов А.А., Перепелкин В.А. | 2 недели | 2022-06-01
2022-03-04 | Оформление презентации | Перепелкин В.А. | 2 недели | 2022-06-01
| Защита проекта | Серов А.А., Перепелкин В.А.