**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Система контроля доступа

**Руководитель проекта**: Шишкина Я.С.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта (в неделях)** |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***Анализ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | *Шишкина Я.С.* | 3 дня | 08.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | *Ситникова К.Г.**Хакова А.В.* | 2 дня | 08.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | *Шишкина Я.С.* | Неделя-две | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | *Ситникова К.Г.* | 4 недели | 23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | *Шишкина Я.С.* | 3 дня | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | *Шишкина Я.С.* | 3-4 недели | 23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | *Коллективно* | 3 дня | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | *Ситникова К.Г.* | 3 недели | 23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | *Шишкина Я.С.* | 3 дня | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | *Коллективно* | 3 дня | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | *Коллективно* | 3 дня | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | *Хакова А.В.* | 3 недели | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | *Ситникова К.Г.* | 2 недели | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | *Нефагина И.В.* | 2-3 недели | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | *Нефагина И.В.* | 1-3 недели | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | *Емелькина В.Е.* | 3 недели | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Написание кода* | *Хакова А.В.Емелькина В.Е.* | 2 месяца | 18.04-25.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | *Хакова А.В.Емелькина В.Е.* | Месяц | 14.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Исправление ошибок* | *Хакова А.В.Емелькина В.Е.* | Месяц | 17.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* | *Нефагина И.В.* | 1-1.5 недели | 21.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP (теория)* | *Шишкина Я.С.**Ситникова К.Г.* | 1-1.5 недели | 21.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета*  | *Ситникова К.Г.* | 1-1.5 недели | 31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | *Емелькина В.Е.* | 4 дня | 03.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* | *Коллективно* | Неделя | 07.06 - 15.06или 15.06-23.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |