**Календарный план проекта**

**Название проекта**: AUXILIUM

**Руководитель проекта**: Сергей Гарибян

| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед |
| ***Анализ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение задумки* | Зыков Роман | 1 день | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Формулировка цели* | Сергей Гарибян | 1 неделя | 05.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Выявление целевой аудитории* | Сергей Гарибян | 1 неделя | 05.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Конкретизация задумки* | Зыков Роман | 1 неделя | 07.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Подход к реализации задумки* | Арсель Гилязов | 1 неделя | 07.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Анализ аналогов* | Арсель Гилязов | 1 неделя | 07.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к продукту* | Сергей Гарибян | 1 неделя | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Зыков Роман | 2 недели | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Определение платформы для сбыта продукта* | Арсель Гилязов | 1 неделя | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Распределение задач* | Сергей Гарибян | 1 день | 09.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Определить стиль рисовки* | Гилязов Арсель | 1-2 дня | 15.0.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Выбор инструмента для создания текстур* | Гилязов Арсель | 3-4 дня | 15.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Создать текстуры персонажей* | Гилязов Арсель | 1 неделя | 15.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Создать бэкграунды* | Гилязов Арсель | 1 месяц | 29.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Создать интерфейс хим. реакций* | Гилязов Арсель | 1-2 недели | 30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.6* | *Создать интерфейс инвентаря* | Гилязов Арсель | 1 неделя | 03.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.7* | *Создать текстуры иконок* | Гилязов Арсель | 2-3 недели | 03.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Создание рабочего прототипа всех локаций (графической новеллы)* | Зыков Роман | 2-3 дня | 17.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Внедрение системы сбора ресурсов* | Зыков Роман | 4 дня | 30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Внедрение системы крафта* | Зыков Роман |  1 неделя | 02.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.4* | *Комплексное тестирование системы сбора ресурсов и крафта* | Зыков Роман | 1-2 дня | 20.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.5* | *Внедрение системы инвентаря/склада* | Зыков Роман | 2-3 дня | 30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.6* | *Тестирование системы склада* | Зыков Роман | 1 неделя | 30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Зыков Роман | 1 месяц | 02.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Зыков Роман | 1 неделя | 25.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета*  | Сергей Гарибян | 1 неделя | 30.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Сергей Гарибян | 1 неделя | 30.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* |  |  | 21.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |