## GANG BROS
Дедлайны |  | Примеры
4 Неделя | 2022-05-16 | Готовый интерфейс приложения, работающая НС на начальной базе данных
6 Неделя | 2022-05-25 | Готовое рабочее приложение
8 Неделя | 2022-05-28 | Сделана презентация и речь для нее
|  |  | ГОТОВО | В ПРОЦЕССЕ | НЕ НАЧАТО
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ
2022-01-01 | Распредление ролей в команде | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: 2022-04-02
2022-02-01 | Определение проблемы | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: 2022-04-02
2022-03-01 | Выявление целевой аудитории | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: 2022-04-02
2022-04-01 | Конкретизация проблемы | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: 2022-04-02
2022-05-01 | Подходы к решению проблемы | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: 2022-04-02
2022-06-01 | Анализ аналогов | Дорох Д.В. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: 2022-04-02
2022-07-01 | Формулировка цели | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: 2022-04-02
2022-08-01 | Определение платформы и стека для продукта | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-02 | bar: 2022-04-30
2022-09-01 | Определение платформы и стека для MVP | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-02 | bar: 2022-04-30
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-02 | bar: 2022-04-30
2022-11-01 | Определение задач | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-02 | bar: 2022-04-30
2022-12-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Мельников А.В. | 2 недели | 2022-05-02 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-07
Проектирование
2022-01-02 | Разработка общей концепции приложения | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-08 | bar: 2022-05-07
2022-02-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-08 | bar: 2022-05-07
2022-03-02 | Формулировка требований к интерфейсу приложения | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-08 | bar: 2022-05-07
2022-04-02 | Разработка сценариев использования системы | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-08 | bar: 2022-05-07
2022-05-02 | Поиск и разработка информационной базы приложения | Дорох Д.В. | 2 недели | 2022-05-08 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-14
2022-06-02 | Создание дизайн-макета | Дорох Д.В. | 2 недели | 2022-05-08 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-14
2022-07-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Дорох Д.В. | 1 неделя | 2022-05-17 | bar: 2022-05-14
Разработка
2022-01-03 | Подбор материала для дизайна интерфейса | Дорох Д.В. | 3 дня | 2022-05-17 | bar: 2022-05-14
2022-02-03 | Определение требований к НС | Мельников А.В. | 3 дня | 2022-05-17 | bar: 2022-05-14
2022-03-03 | Разработка интерфейса | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-17 | bar: 2022-05-14
2022-04-03 | Разработка НС | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-17 | bar: 2022-05-14
2022-05-03 | Подбор начальной базы данных для НС | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-17 | bar: 2022-05-14
2022-06-03 | Обучение НС на начальной базе данных | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-17 | bar: 2022-05-14
2022-07-03 | Разработка дизайна приложения | Дорох Д.В. | 1 неделя | 2022-05-17 | bar: 2022-05-14
2022-08-03 | Разработка мобильного приложения(написание кода) | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-20 | bar: 2022-05-14
2022-09-03 | Анализ текущего прогресса и корректировка | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-20 | bar: 2022-05-14
2022-10-03 | Оформление приложения | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-23 | bar: 2022-05-21
2022-11-03 | Тестирование приложения | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-23 | bar: 2022-05-21
3.12 | Расширение базы данных для НС | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-23 | bar: 2022-05-21
3.13 | Тестирование НС на расширенной базе данных | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-23 | bar: 2022-05-21
3.14 | Создание базы и внедрение "лица" | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-23 | bar: 2022-05-21
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-26 | bar: 2022-05-28
2022-02-04 | Внедрение MVP | Чаганов Р.Д. | 1 неделя | 2022-05-26 | bar: 2022-05-28
2022-03-04 | Написание отчета | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-26 | bar: 2022-05-28
2022-04-04 | Написание материала для презентации | Мельников А.В. | 1 неделя | 2022-05-28 | bar: 2022-05-28
2022-05-04 | Оформление презентации | Дорох Д.В. | 1 неделя | 2022-05-28 | bar: 2022-05-28
…
| Защита проекта | Вся команда | bar: 2022-05-28