## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед
Анализ
1.1 | Формирование команды | Тупиков И. | 1 неделя | 2022-02-16
1.2 | Формирование идеи | Вахрушев А. | 1 неделя | 2022-02-23
1.3 | Анализ аналогов проекта | Никитина М. | 1 неделя | 2022-03-02
1.4 | Формулирование требований к MVP | Тупиков И. | 1 неделя | 2022-03-09
1.5 | Определение стека технологий | Вахрушев А., Никитина М. | 1 неделя | 2022-03-09
Проектирование
2.1 | Проектировка приложения | Тупиков И. | 2 недели | 2022-03-16
2.2 | Формирование сюжета | Никитина М. | 1 неделя | 2022-03-16
2.3 | Изучение стека технологий | Вахрушев А., Никитина М. | 1 неделя | 2022-03-23
Разработка
3.1 | Написание кода | Вахрушев А., Тупиков И. | 2 недели | 2022-03-30
3.2 | Тестирование приложения | Вахрушев А., Тупиков И. | 2 недели | 2022-04-13
3.3 | Собрание обратного отзыва | Никитина М. | 1 неделя | 2022-04-27
3.4 | Корректировка программы | Вахрушев А. | 1 неделя | 2022-05-04
Внедрение
4.1 | Оформление MVP | Вахрушев А. | 1 неделя | 2022-05-18
4.2 | Внедрение MVP | Вахрушев А. | 1 неделя | 2022-05-25
4.3 | Написание отчета | Тупиков И. | 1 неделя | 2022-06-01
4.4 | Оформление презентации | Никитина М. | 1 неделя | 2022-06-03
Защита проекта