**Календарный план проекта**

**Название проекта:** «Химия Миры», компьютерная игра, направленная на изучении азов химии.

**Руководитель проекта:** Трофимова Ольга Сергеевна.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта, нед.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Трофимова О.С. | 1 нед | 22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Аблеева С.Р. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Трофимова О.С. | 1 нед | 22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Филоник К.Р. | 1 нед | 22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Аблеева С.Р. | 2 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Филоник К.Р. | 1 нед | 22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Трофимова О.С. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Филоник К.Р. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Трофимова О.С. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Трофимова О.С. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Трофимова О.С. | 2 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Филоник К.Р. | 3 нед | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Аблеева С.Р. | 3 нед | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Сабитова А.Р., Нагнибеда А.А. | 2 нед | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Сабитова А.Р., Нагнибеда А.А. | 3 нед | 15.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1* | *Написание кода* | Филоник К.Р. | 3 нед | 29.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | Нагнибеда А.А, Аблеева С.Р. | 2 нед | 19.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Сабитова А.Р. | 1 нед | 03.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Филоник К.Р. | 1 нед | 10.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* | Трофимова О.С. | 2 нед | 17.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Трофимова О.С., Нагнибеда А.А. | 1 нед | 24.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.5* | *Защита проекта* | Трофимова О.С. | 1 день | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |