## Лист1
Календарный план
Название проекта: Умный будильник "Wecker"
Руководитель проекта: Гмыра Дмитрий
№ | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала
1. Инициирование |  |  | 7 недель | 10.02.20
1.1 | Заявка на ИРИТОН | Вся команда
1.2 | Формирование команды | Вся команда
1.3 | Выбор ролей | Вся команда
2. Подготовка |  |  | 2 недели | 1.04.20
2.1 | Карточка проекта | Гмыра Д
2.2 | Календарный план | Гмыра Д
2.3 | Осваивание ксамарина | Вся команда
3. Проведение |  |  | 4 недели | 18.04.20
3.1 | Дизайнер | Гмыра Д
3.2 | Программист | Бугров Н, Гашков М
4. Завершение проекта |  |  | 2 недели | 18.05.20
4.1 | Тестирование продукта, доведение до идеала | Вся команда
4.2 | Предетация работы куратору | Вся команда
4.3 | Предварительная защита | Вся команда