## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки(нед.) | [14 empty] | Дедлайны
Анализ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 неделя | Главная страница приложения с кнопками
1.1 | Формирование команды проекта | Вся команда | 1 неделя | 2022-02-16 | [15 empty] | 9 неделя | Добавлены первые предметы в Справочник. | bar: Временные рамки(нед.) 1
1.2 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 1 неделя | 2022-02-23 | [15 empty] | 11 Неделя | Полностью доделан справочник, Первые шаги в гайде | bar: Временные рамки(нед.) 2
1.3 | Распределнеие ролей | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-02 | [15 empty] | 13 неделя | MVP | bar: Временные рамки(нед.) 3
1.4 | Анализ целевой аудитории проекта | Маслеников Д. Л. | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки(нед.) 3
1.5 | Составление карточки проекта: | Нечаев Н.В | 2 недели | 2022-03-16 | bar: Временные рамки(нед.) 4 to Временные рамки(нед.) 5
1.5.1 | Определение проблемы | Меркулов А.В. |  | 2022-03-16 | bar: Временные рамки(нед.) 4 to Временные рамки(нед.) 5
1.5.2 | Формирование подходов к решению проблемы | Нечаев Н.В |  | 2022-03-16 | bar: Временные рамки(нед.) 4 to Временные рамки(нед.) 5
1.5.3 | Анализ аналогов | Маслеников Д.Л. |  | 2022-03-16 | bar: Временные рамки(нед.) 4 to Временные рамки(нед.) 5
1.5.4 | Определение платформы и стека для продукта | Меркулов А.В. |  | 2022-03-16 | bar: Временные рамки(нед.) 4 to Временные рамки(нед.) 5
1.5.5 | Формулирование требований к MVP продукта | Меркулов А.В. |  | 2022-03-16 | bar: Временные рамки(нед.) 4 to Временные рамки(нед.) 5
1.5.6 | Формулирование требований к продукту | Нечаев Н.В |  | 2022-03-16 | bar: Временные рамки(нед.) 4 to Временные рамки(нед.) 5
1.6 | Составление календарного плана | Нечаев Н.В | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: Временные рамки(нед.) 6
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура приложения (разработка структуры, выделение модулей) | Меркулов А.В. | 2 неделя | 2022-04-06 | bar: Временные рамки(нед.) 7 to Временные рамки(нед.) 8
2022-02-02 | Составление шаблонов дизайна проекта | Нечаев Н.В. | 2 недели | 2022-04-06 | bar: Временные рамки(нед.) 7 to Временные рамки(нед.) 8
2022-03-02 | Структуризация материала для наполнения | Маслеников Д.Л. | 4 недели | 2022-03-30 | bar: Временные рамки(нед.) 6 to Временные рамки(нед.) 9
2022-04-02 | Составление основных приципов программного продукта | Нечаев Н.В. | 2 недели | 2022-04-06 | bar: Временные рамки(нед.) 7 to Временные рамки(нед.) 8
Разработка
3.1 | Прохождение игры факторио | Вся команда | 10 недель | 2022-02-16 | bar: Временные рамки(нед.) 1 to Временные рамки(нед.) 11
3.2 | Разработка программного продукта | Меркулов А.В. Нечаев Н.В. | 9 недель | 2022-04-06 | bar: Временные рамки(нед.) 7 to Временные рамки(нед.) 14
3.3 | Разработка дизайна приложения | Нечаев Н..В. | 4 недели | 2022-04-06 | bar: Временные рамки(нед.) 7 to Временные рамки(нед.) 10
3.4 | Тестирование продукта | Вся команда | 2 недели | 2022-05-18 | bar: Временные рамки(нед.) 13 to Временные рамки(нед.) 14
Внедрение
4.1 | Оформление MVP | Маслеников А.В | 1 неделя | 2022-05-25 | bar: Временные рамки(нед.) 15
4.2 | Составление отчета | Маслеников А.В | 1 неделя | 2022-05-25 | bar: Временные рамки(нед.) 15
4.3 | Выпуск приложения на рынок | -
4.4 | Оформление презентации | Нечаев Н.В. | 1 неделя | 2022-06-01 | bar: Временные рамки(нед.) 15
4.5 | Защита проекта | Вся команда | 5 минут