## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
3 Неделя | Ознакомлены с основами игры. Запускается приложение. Начата работа над инфармационной начинкой приложения.
5 Неделя | В приложении есть минимальное заполнение, можно переходить по темам и разделам. Можно скачать.
8 Неделя | Готовы презентовать MVP.
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Бартев А.И. | 1 неделя | 2022-03-19
1.2 | Выявление целевой аудитории | Бартев А.И. | 1 неделя | 2022-03-19
1.3 | Подходы к решению проблемы | Бартев А.И. | 1 неделя | 2022-03-19
1.4 | Определение платформы и стека | Никита | 1 неделя | 2022-03-19
1.6 | Формулировка цели, требований к MVP | Бартев А.И. | 1 неделя | 2022-03-26
1.5 | Анализ аналогов | Сергей | 1 неделя | 2022-03-26
1.7 | Карточка проекта | Бартев А.И. | 1 неделя | 2022-03-26
1.8 | Изучение игры | Сергей | 3 недели | 2022-03-19
Проектирование
2.1 | Архитектура системы, дизайн | Никита | 2 недели | 2022-04-02
2.2 | Разработка сценариев использования системы | Бартев А.И. | 2 недели | 2022-04-02
2.3 | Прототипы интерфейсов | Никита | 1 неделя | 2022-04-09
2.4 | Темы, разделы, информационная начинка | Сергей | 3 недели | 2022-04-09
Разработка
3.1 | Написание кода/сборка приложения | Никита | 2 недели | 2022-04-09
3.2 | Тестирование приложения | Бартев А.И. | 1 неделя | 2022-04-16
Внедрение
4.1 | Дизайнерское оформление MVP | Сергей | 2 недели | 2022-04-23
4.2 | Техническое оформление MVP | Никита | 2 недели | 2022-04-23
4.3 | Написание отчета | Бартев А.И. | 2 недели | 2022-04-30
4.4 | Оформление презентации | Бартев А.И. | 2 недели | 2022-04-30
| Защита проекта | Бартев А.И. | 1 день | 2022-05-11
| Подведение итогов | Бартев А.И. | 1 день | 2022-05-14