## Лист1
Дедлайны | Результаты |  |  |  |  | − акцент на срезе результатов
3 Неделя | Прототип НС, отпрака снимка и результат |  |  |  |  | − разбор предыдущих результатов
5 Неделя | Обработка снимков НС с большей точностью, представить макет сайта |  |  |  |  | − дедлайны
8 Неделя | Презентация, рабочий сайт, внедрённая НС |  |  |  |  | − выделенный промежуток выполнения задач
[5 empty] | 04.04-10.04 | 11.04-17.04 | 18.04-23.04 | 2022-04-24 | 25.04-01.05 | 02.05-07.05 | 2022-05-08 | 09.05-11.05-15.05 | 16.05-22.05 | 23.05-28.05 | 2022-05-29 | 30.05-05.06 | 06.06-12.06 | 13.06-16.06
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя |  | 4 неделя | 5 неделя |  | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя |  | 9 неделя | 10 неделя | 11 неделя
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Новикова В.М. | 1 неделя | 2022-04-04
1.2 | Выявление целевой аудитории | Беляков К.О. | 1 неделя | 2022-04-04
1.3 | Анализ аналогов | Новикова В.М. | 1 неделя | 2022-04-04
1.4 | Определение платформы и стека для продукта | Книженцев И.А. | 1 неделя | 2022-04-04
1.5 | Формулирование требований к MVP | Беляков К.О. | 1 неделя | 2022-04-05
Планирование
1 | Постановка задач | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-07
Проектирование
2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Книженцев И.А. | 1 неделя | 2022-04-06
2.2 | Разработка сценариев использования системы | Беляков К.О. | 1 неделя | 2022-04-10
2.3 | Разработка макета web-приложения | Новикова В.М. | 2 недели | 2022-04-25
Реализация
3.1 | Разработка нейронной сети | Книженцев И.А. | 3 недели | 2022-04-04
3.2 | Обучение нейронной сети | Беляков К.О. | 2 недели | 2022-04-25
3.3 | Тестирование нейронной сети | Новикова В.М. | 3 недели | 2022-04-18
3.4 | Разработка web-приложения | Вся команда | 6 недель | 2022-05-02
3.5 | Оформление предзащитной презентации | Новикова В.М., Беляков К.О. | 2 недели | 2022-05-02
3.6 | Внедрение модели нейронной сети в web-приложение | Книженцев И.А., Беляков К.О. | 6 недель | 2022-05-02
3.7 | Проверка работоспособности web-приложения | Новикова В.М. | 2 недели | 2022-05-23
Мониторинг и управление
1.1 | Текущий контроль | Новикова В.М. | 9 недель | 2022-04-11
1.2 | Корректировка задач | Беляков К.О. | 9 недель | 2022-04-12
Завершение проекта
4.1 | Написание отчета | Беляков К.О. | 4 недели | 2022-05-16
4.2 | Оформление презентации для защиты проекта | Новикова В.М., Беляков К.О. | 4 недели | 2022-04-30
4.3 | Защита проекта | Вся команда | 2 недели
4.4 | Оценка результатов проекта | Вся команда | 1 неделя