## Лист1
№ | Задача | Ответсвенный | Длительность | Дата начала | Неделя
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Инициализация
1.1 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 3 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 3
1.2 | Формирование команды проекта | Вся команда | 3 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 3
1.3 | Выбор руководителя | Вся команда | 3 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 3
Подготовка | bar: Неделя 4 to Неделя 5
2.1 | Определени механики игры | Вся команда | 2 недели | 2022-03-09 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
2.2 | Сбор информации о ЦА | Ковалева Е. | 2 недели | 2022-03-09 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
2.3 | Сбор информации о конкурентах | Мокроносов А. | 2 недели | 2022-03-09 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
2.4 | Составление карточки проекта | Терещенко М. | 2 недели | 2022-03-09 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
Создание продукта | bar: Неделя 6 to Неделя 14
3.1 | Изучение референсов из открытых источников | Терещенко М. | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: Неделя 6
3.2 | Создание заставки игры | Терещенко М. | 4 дня | 2022-04-06 | bar: Неделя 7
3.3 | Создание шаблонов экрана (главное меню, экран загрузки, настроек) | Терещенко М. | 2 недели | 2022-04-10 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
3.4 | Создание спрайтов персонажей игры | Терещенко М. | 1 неделя | 2022-04-24 | bar: Неделя 8
3.5 | Создание спрайтов локаций 1 главы | Терещенко М. | 10 дней | 2022-05-01 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
3.6 | Создание спрайтов локаций 2 главы | Терещенко М. | 14 дней | 2022-05-11 | bar: Неделя 10 to Неделя 11
3.7 | Доработка артов, создание иконки приложения в разных разрешений (hdpi, mdpi, etc) | Терещенко М. | 1 неделя | 2022-05-18 | bar: Неделя 11
3.8 | Выбор программы для создания игры | Мокроносов А. | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: Неделя 6
3.9 | Ознакомление с программой | Мокроносов А. | 4 недели | 2022-04-06 | bar: Неделя 7 to Неделя 10
3.10 | Написание кода | Мокроносов А. | 5 недель | 2022-05-04 | bar: Неделя 10 to Неделя 14
3.11 | Написание сценария игры | Ковалева Е. | 5 недель | 2022-04-06 | bar: Неделя 7 to Неделя 11
3.13 | Разработка сюжета игры | Ковалева Е. | 1 неделя | 2022-04-06 | bar: Неделя 7 to Неделя 11
3.13 | Сбор теории о химии | Вся команда | 7 недель | 2022-04-06 | bar: Неделя 7 to Неделя 13
Тестирование | bar: Неделя 13 to Неделя 15
4.1 | Тестирование продукта | Вся команда | 2 недели | 2022-05-18 | bar: Неделя 13 to Неделя 14
4.2 | Дополнительные доработки | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-25 | bar: Неделя 15
Финальная часть | bar: Неделя 16 to Неделя 18
5.1 | Подготовка к презентации проекта | Вся команда | 1 неделя | 2022-06-01 | bar: Неделя 16
5.2 | Анализ полученного продукта | Вся команда | 1 неделя | 2022-06-08 | bar: Неделя 17
5.3 | Защита проекта | Вся команда | 1 день | 2022-06-15 | bar: Неделя 18