## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
3 Неделя | Собрана и проанализирована вся информация, на основании которой строится основной концепт игры
7 Неделя | Механика игры и дизайн спроектированы
11 Неделя | Код игры написан и протестирован
13 Неделя | Подведение итогов и создание отчёта по проделанной работе
№ | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед
Инициирование
2022-01-01 | Формирование команды проекта | Нестерова А.А. | 2 дня | 2022-02-16
2022-02-01 | Выбор идеи проекта | Нестерова А.А. | 1 неделя | 2022-02-18
Анализ
2022-01-02 | Определение проблемы | Панюкаова Е.А. | 2 дня | 2022-02-20
2022-02-02 | Выявление целевой аудитории | Панюкаова Е.А. | 2 дня | 2022-02-20
2022-03-02 | Подходы к решению проблемы | Панюкаова Е.А. | 2 дня | 2022-02-20
2022-04-02 | Анализ аналогов | Панюкаова Е.А. | 2 дня | 2022-02-20
2022-05-02 | Определение платформы и стека для продукта | Сажин Е.А. | 2 дня | 2022-02-20
2022-06-02 | Формулирование требований к MVP продукта | Нестерова А.А. | 2 дня | 2022-02-20
2022-07-02 | Формулировка цели | Панюкаова Е.А. | 2 дня | 2022-02-20
2022-08-02 | Формулирование требований к продукту | Панюкаова Е.А. | 2 дня | 2022-02-20
2022-09-02 | Определение задач | Нестерова А.А. | 2 дня | 2022-02-20
Проектирование
2022-01-03 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Корелин А.А. | 2 недели | 2022-02-23
2022-02-03 | Разработка сценариев использования системы | Корелин А.А. | 1 недели | 2022-03-07
2022-03-03 | Прототипы интерфейсов | Морозова А.М. | 3 недели | 2022-03-12
2022-04-03 | Дизайн-макеты | Морозова А.М. | 3 недели | 2022-03-12
Разработка
2022-01-04 | Написание кода | Сажин Е.А. | 4 недели | 2022-03-28
2022-02-04 | Тестирование приложения | Корелин А.А. | 1 недели | 2022-04-28
Внедрение
2022-01-05 | Оформление MVP | Нестерова А.А. | 1 недели | 2022-05-01
2022-02-05 | Внедрение MVP | Нестерова А.А. | 3 дня | 2022-05-08
2022-03-05 | Написание отчета | Нестерова А.А. | 3 дня | 2022-05-08
2022-04-05 | Оформление презентации | Морозова А.М. | 3 дня | 2022-05-11
Защита
| Защита проекта | Нестерова А.А. | 1 день | 2022-06-22