## Пустой шаблон
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Крупин Д.Д. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Крупин Д.Д. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Крупин Д.Д. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Крупин Д.Д., Коссе И.Н. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-05-01 | Анализ аналогов | Крупин Д.Д. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Крупин Д.Д. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Крупин Д.Д. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Крупин Д.Д. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-09-01 | Формулировка цели | Крупин Д.Д., Коссе И.Н. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Крупин Д.Д., Коссе И.Н. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-11-01 | Определение задач | Крупин Д.Д., Коссе И.Н. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-12-01 | Создание сюжета | Крупин Д.Д., Коссе И.Н. | 1 неделя | 2022-02-23
Проектирование
2022-01-02 | Создание локаций | Зверев Д.Э., Крупин Д.Д. и Коссе И.Н. | 13 недель | 2022-03-02
2022-02-02 | Создание головоломок | Зверев Д.Э., Крупин Д.Д. и Коссе И.Н. | 4 недели | 2022-05-10
2022-03-02 | Создание диалогов | Крупин Д.Д. и Коссе И.Н. | 1 день | 2022-05-21
2022-04-02 | Создание персонажей | Зверев Д.Э.и Коссе И.Н. | 13 недель | 2022-03-02
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Силинкин И.А. и Смирнов И.А. | 12 недель | 2022-03-10
2022-02-03 | Тестирование приложения | Силинкин И.А. Смирнов И.А. | 4 недели | 2022-05-21
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Крупин Д.Д., Коссе И.Н. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-02-04 | Внедрение MVP | Крупин Д.Д., Коссе И.Н. | 1 неделя | 2022-02-23
2022-03-04 | Написание отчета | Коссе И.Н. | 3 дня | 2022-05-04
2022-04-04 | Оформление презентации | Коссе И.Н. | 3 дня | 2022-05-01
| Защита проекта | Зверев Д.Э | 10:00 - 12:00 | 2022-06-18