## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта - Гайд по запуску ракеты в игре Factorio
Руководитель проекта - Хрушков Артем Евгеньевич
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед
Инициирование
2022-01-01 | Выбор идеи проета | Соколова В.Ю. | 2 недели | 2022-02-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-02-01 | Формирование команды проекта | Русскова В.В. | 2 недели | 2022-02-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-03-01 | Встреча с куратором | Русскова В.В. | 2 недели | 2022-03-06 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-04-01 | Распределение ролей | Попова В.Е. | 2 недели | 2022-03-06 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
Анализ
2022-01-02 | Определение ЦА и формулировка цели | Попова В.Е. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2022-02-02 | Создание описания проекта | Соколова В.Ю. | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2022-03-02 | Анализ аналогов | Русскова В.В. | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2022-04-02 | Определение платформы для создания продукта | Русскова В.В. | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2022-05-02 | Формулирование требований к MVP продукта | Попова В.Е. | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2022-06-02 | Оформление карточки проекта | Соколова В.Ю. | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
Разработка
2022-01-03 | Создание карты сайта, определение содержания проекта | Соколова В.Ю. | 1 неделя | 2022-04-04 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2022-02-03 | Создание странички гайда в Notion | Русскова В.В. | 1 неделя | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2022-03-03 | Получение пользовательнского опыта и его перенос в гайд | Попова В.Е., Соколова В.Ю. | 5 недель | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 12 нед
3.3.1 | Изучение игровых механик |  | 5 недель | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 12 нед
3.3.2 | Изучение системы добычи и обработки ресурсов |  | 5 недель | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 12 нед
3.3.3 | Изучение карты технологий, системы исследования технологий |  | 5 недель | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 12 нед
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Соколова В.Ю. | 1 неделя | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2022-02-04 | Оформление презентации | Русскова В.В. | 1 неделя | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2022-03-04 | Защита проекта | Попова В.Е. |  | 2022-05-11 | bar: Временные рамки проекта 12 нед