## Шаблон
Дедлайны |  | Примеры
3 Неделя | Заполнить | Запускается приложение, можно авторизоваться
5 Неделя | Заполнить | В приложении есть список постов, можно написать пост
8 Неделя | Заполнить | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Ерохин. И. А | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории
2022-03-01 | Конкретизация проблемы
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы
2022-05-01 | Анализ аналогов
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP
2022-09-01 | Формулировка цели
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту
2022-11-01 | Определение задач
…
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы)
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов
2022-04-02 | Дизайн-макеты
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы)
…
Разработка
2022-01-03 | Написание кода
2022-02-03 | Тестирование приложения
...
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP
2022-02-04 | Внедрение MVP
2022-03-04 | Написание отчета
2022-04-04 | Оформление презентации
…
Защита проекта

## KITTENS MITTENS
Дедлайны |  | Примеры |  | Дедлайны
2022-04-09 | Показ и согласование рабочего плана. | Запускается приложение, можно авторизоваться
2022-04-24 | Показ наработок по начальной стадии проекта. | В приложении есть список постов, можно написать пост
2022-04-27 | Предзащита. Получение обратной связи от кураторов для переоценки направления развития проекта. | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
|  |  |  | Назначено | В процессе | Готово
|  | Трелло: https://trello.com/b/OWULTWIG/игра-симулятор-it-компании |  | Git репозиторий : https://github.com/Vladisvell/Cash-Kitten
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта | [7 empty] | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 2022-06-05
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Чупшева А.Р. Юсевич А.В | 2 недели | 2022-03-21 | bar: 2022-04-09
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Чупшева А.Р. Юсевич А.В | 2 недели | 2022-03-21 | bar: 2022-04-09
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Чупшева А.Р. Юсевич А.В | 2 недели | 2022-03-21 | bar: 2022-04-09
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Чупшева А.Р. Юсевич А.В | 2 недели | 2022-03-21 | bar: 2022-04-09
2022-05-01 | Анализ аналогов | Чупшева А.Р. Юсевич А.В | 2 недели | 2022-03-21 | bar: 2022-04-09
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-04-08 | bar: 2022-04-16
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-03-21 | bar: 2022-04-09
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-04-08 | bar: 2022-04-16
2022-09-01 | Формулировка цели | Чупшева А. Р. | 2 недели | 2022-04-03 | bar: 2022-04-09
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-03-21 | bar: 2022-04-09
…
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-04-16 | bar: 2022-04-30
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-04-16 | bar: 2022-04-30
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Юсевич А.В | 1 неделя | 2022-04-17 | bar: 2022-04-23
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Юсевич А.В | 1 неделя | 2022-05-16 | bar: 2022-05-21
…
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-05-16 | bar: 2022-05-28
2022-02-03 | Тестирование приложения | Велиуллаев В.М, Юсевич А.В, Чупшева А.Р | 2 недели | 2022-05-16 | bar: 2022-05-28
2022-03-03 | Создание шаблона для однотипных объектов | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-05-16 | bar: 2022-05-28
2022-04-03 | Внедрение начальных спрайтов в игру. | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-05-16 | bar: 2022-05-28
2022-05-03 | Разработка внутренней логики поведения | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-05-16 | bar: 2022-05-28
2022-06-03 | Ресурсная система | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-05-16 | bar: 2022-05-28
2022-07-03 | Система трат | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-05-16 | bar: 2022-05-28
2022-08-03 | Система событий (events) | Велиуллаев В.М | 2 недели | 2022-05-16 | bar: 2022-05-28
2022-09-03 | Возможность победить | Велиуллаев В.М | 1 неделя | 2022-05-29 | bar: 2022-06-05
2022-10-03 | Возможность проиграть | Велиуллаев В.М | 1 неделя | 2022-05-29 | bar: 2022-06-05
...
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP
2022-02-04 | Внедрение MVP
2022-03-04 | Написание отчета | Чупшева А.Р.
2022-04-04 | Оформление презентации | Чупшева А.Р.
…
Защита проекта

## CHEESEBALLS
Дедлайны |  | Примеры
4 Неделя | 2022-04-23 | Готовый интерфейс приложения, работающая НС на начальной базе данных |  | Название проекта: HEALTHY APP
6 Неделя | 2022-05-07 | Готовое рабочее приложение
8 Неделя | 2022-05-21 | Откорректированное рабочее приложение после предзащиты
| 2022-06-04 | Написан отчёт, сделана презентация и речь для нее
|  |  | ГОТОВО | В ПРОЦЕССЕ | НЕ НАЧАТО
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 2022-06-04
Анализ
2022-01-01 | Распредление ролей в команде | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-02-01 | Определение проблемы | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-03-01 | Выявление целевой аудитории | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-04-01 | Конкретизация проблемы | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-05-01 | Подходы к решению проблемы | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-06-01 | Анализ аналогов | Галишина А.Р. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-07-01 | Формулировка цели | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-08-01 | Определение платформы и стека для продукта | Барышников Е.С. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-09-01 | Определение платформы и стека для MVP | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-11-01 | Определение задач | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-12-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Ахметгареева Д.А. | 2 недели | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
Проектирование
2022-01-02 | Разработка общей концепции приложения | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-02-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-03-02 | Формулировка требований к интерфейсу приложения | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-04-02 | Разработка сценариев использования системы | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-05-02 | Поиск и разработка информационной базы приложения | Ахметгареева Д.А. | 2 недели | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-06-02 | Прототипы интерфейсов | Галишина А.Р. | 2 недели | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-07-02 | Создание дизайн-макета | Галишина А.Р. | 2 недели | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-08-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Галишина А.Р. | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
Разработка
2022-01-03 | Подбор материала для дизайна интерфейса | Галишина А.Р. | 3 дня | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-02-03 | Определение требований к НС | Ахметгареева Д.А. | 3 дня | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-03-03 | Разработка интерфейса | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-04-03 | Разработка НС | Барышников Е.С. | 2 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-23
2022-05-03 | Подбор начальной базы данных для НС | Барышников Е.С. | 2 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-23
2022-06-03 | Обучение НС на начальной базе данных | Барышников Е.С. | 2 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-23
2022-07-03 | Разработка дизайна приложения | Галишина А.Р. | 3 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-30
2022-08-03 | Разработка мобильного приложения(написание кода) | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23
2022-09-03 | Анализ текущего прогресса и корректировка | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23
2022-10-03 | Внедрение НС в мобильное приложение | Медведев Д.Д. | 2 недели | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-30
2022-11-03 | Оформление приложения(внедрение разработанного дизайна) | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-04-23 | bar: 2022-04-30
2022-12-03 | Тестирование приложения | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-04-23 | bar: 2022-04-30
3.13 | Расширение базы данных для НС | Барышников Е.С. | 1 неделя | 2022-04-23 | bar: 2022-04-30
3.14 | Тестирование НС на расширенной базе данных | Барышников Е.С. | 1 неделя | 2022-04-23 | bar: 2022-04-30
3.15 | Доработка дизайна приложения | Галишина А.Р. | 1 неделя | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07
3.16 | Создание базы "блюдо-калории" | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07
3.17 | Обучение НС на базе "блюдо-калории" и доработка неточностей | Барышников Е.С. | 1 неделя | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07
3.18 | Внедрение базы "блюдо-калории" | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07
3.19 | Отладка приложения | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-05-08 | bar: 2022-05-14
Внедрение
2022-01-04 | Подготовка к предзащите | Ахметгареева Д.А. | 3 дня | 2022-05-08 | bar: 2022-05-14
2022-02-04 | Оформление презентации для предзащиты | Галишина А.Р. | 3 дня | 2022-05-08 | bar: 2022-05-14
2022-03-04 | Корректировка работы приложения после предзащиты | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-05-15 | bar: 2022-05-21
2022-04-04 | Корректировка работы НС после предзащиты | Барышников Е.С. | 1 неделя | 2022-05-15 | bar: 2022-05-21
2022-05-04 | Оформление MVP | Барышников Е.С. | 1 неделя | 2022-05-22 | bar: 2022-05-28
2022-06-04 | Внедрение MVP | Медведев Д.Д. | 1 неделя | 2022-05-22 | bar: 2022-05-28
2022-07-04 | Написание материала для итоговой презентации | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-05-22 | bar: 2022-05-28
2022-08-04 | Оформление итоговой презентации | Галишина А.Р. | 1 неделя | 2022-05-22 | bar: 2022-05-28
2022-09-04 | Написание отчета | Ахметгареева Д.А. | 1 неделя | 2022-05-29 | bar: 2022-06-04
2022-10-04 | Защита проекта | Вся команда

## ONIX
Дедлайны |  | Примеры
2022-04-02 | Готовый сюжет | Запускается приложение, можно авторизоваться
2022-04-30 | Главное меню + начало первого дня | В приложении есть список постов, можно написать пост
2022-05-11 | Первые два дня игры готовы | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ
2022-01-01 | Распределение ролей в команде | Князев А.Р | 1 неделя | 2022-04-27
2022-02-01 | Определение проблемы | Архипова С.И | 1 неделя | 2022-04-02
2022-03-01 | Выявление целевой аудитории | Архипова С.И | 1 неделя | 2022-04-02
2022-04-01 | Конкретизация проблемы | Архипова С.И | 1 неделя | 2022-04-02
2022-05-01 | Подходы к решению проблемы | Архипова С.И | 1 неделя | 2022-04-02
2022-06-01 | Анализ аналогов | Архипова С.И | 1 неделя | 2022-04-02
2022-07-01 | Определение платформы и стека для продукта | Князев А.Р | 1 неделя | 2022-04-03
2022-08-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Князев А.Р | 1 неделя | 2022-04-03
2022-09-01 | Определение платформы и стека для MVP | Князев А.Р | 1 неделя | 2022-04-03
2022-10-01 | Формулировка цели | Князев А.Р | 1 неделя | 2022-04-03
2022-11-01 | Формулирование требований к продукту | Князев А.Р | 1 неделя | 2022-04-03
2022-12-01 | Определение задач | Князев А.Р | 1 неделя | 2022-04-03
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Князев А.Р, Архипова С.И, Кузьмина В.В | 1 неделя | 2022-04-11 | bar: 2022-04-16
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Князев А.Р, Архипова С.И, Кузьмина В.В | 1 неделя | 2022-04-11 | bar: 2022-04-16
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Костарева А.Д, Костарева А.Д | 2 недели | 2022-04-18 | bar: 2022-04-23
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Костарева А.Д, Костарева А.Д | 2 недели | 2022-04-18 | bar: 2022-04-23
2022-05-02 | Создание спрайтов для персонажей | Костарева А.Д, Костарева А.Д | 2 недели | 2022-04-18 | bar: 2022-04-23
2022-06-02 | Создание фонов для сцен | Костарева А.Д, Костарева А.Д | 2 недели | 2022-04-18 | bar: 2022-04-23
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Князев А.Р, Кузьмина В.В | 2 недели | 2022-04-28 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-07
2022-12-03 | Внедрение системы выбора | Князев А.Р, Кузьмина В.В | 2 недели | 2022-04-28 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-07
3.13 | Добавление изображений персонажей и фонов | Князев А.Р, Кузьмина В.В | 2 недели | 2022-04-28 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-07
2022-02-03 | Тестирование приложения | Князев А.Р, Кузьмина В.В | 1 неделя | 2022-05-05 | bar: 2022-05-07
2022-03-03 | Исправление ошибок | Князев А.Р, Кузьмина В.В | 1 неделя | 2022-05-05 | bar: 2022-05-07
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Князев А.Р, Кузьмина В.В, Архипова С.И, Костарева А.Д, Костарева А.Д | 1 неделя | 2022-05-07 | bar: 2022-05-07
2022-02-04 | Внедрение MVP | Князев А.Р, Кузьмина В.В, Архипова С.И, Костарева А.Д, Костарева А.Д | 1 неделя | 2022-05-07 | bar: 2022-05-07
2022-03-04 | Написание отчета | Князев А.Р, Кузьмина В.В, Архипова С.И, Костарева А.Д, Костарева А.Д | 1 неделя | 2022-05-07 | bar: 2022-05-07
2022-04-04 | Оформление презентации | Князев А.Р, Кузьмина В.В, Архипова С.И, Костарева А.Д, Костарева А.Д | 1 неделя | 2022-05-07 | bar: 2022-05-07
…
Защита проекта

## DREAM TEAM 09
Дедлайны |  | Примеры
3 Неделя | 2022-04-24 | Готов дизайн игры, готова архитектура проекта
5 Неделя | 2022-05-15 | Разработаны основные компоненты игры
8 Неделя | 2022-06-18 | MVP полностью готов, готова презентация и речь для защиты проекта
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | 2022-06-17
Анализ
2022-01-01 | Распределение ролей | Федянина А. В. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-02-01 | Определение проблемы | Федянина А. В. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-03-01 | Выявление целевой аудитории | Федянина А. В. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-04-01 | Анализ аналогов | Федянина А. В. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-05-01 | Подходы к решению проблемы | Федянина А. В. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Кармазь А. И. | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Кармазь А. И. | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Кармазь А. И. | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-09-01 | Формулировка цели | Федянина А. В. | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Федянина А. В. | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
Проектирование
2022-01-02 | Разработка сюжета | Макаров М.А | 2 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-23
2022-02-02 | Цветовое решение игры | Трофимов Н. В. | 1 неделя | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23
2022-03-02 | Разработка интерфейса игры | Трофимов Н. В. | 1 неделя | 2022-04-23 | bar: 2022-04-30
2022-04-02 | Разработка персонажей | Трофимов Н. В. | 1 неделя | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07
Разработка
2022-01-03 | Подготовка ресурсов и настройка интерфейса | Кармазь А.И., Хамоян М.И., Макаров М.А. | 3 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-21
2022-02-03 | Инициализация внешнего вида меню | Хамоян М.И., Макаров М.А | 2 недели | 2022-05-21 | bar: 2022-05-28 to 2022-06-04
2022-03-03 | Настройка функционала кнопок меню | Хамоян М.И., Макаров М.А | 1 неделя | 2022-06-04 | bar: 2022-06-11
2022-04-03 | Настройка сохранения музыки и персонажа | Хамоян М.И., Макаров М.А | 1 неделя | 2022-06-04 | bar: 2022-06-11
2022-05-03 | Добавление эффекта "бегущего текста" | Макаров М.А | 1 день | 2022-06-11 | bar: 2022-06-17
2022-06-03 | Оформление познавательных фактов из инф.без | Макаров М.А | 1 день | 2022-06-11 | bar: 2022-06-17
2022-07-03 | Написание первого уровня, quiz | Кармазь А.И., Хамоян М.И., Макаров М.А | 2 дня | 2022-06-16 | bar: 2022-06-17
2022-08-03 | Тестирование приложения | Кармазь А.И., Хамоян М.И., Макаров М.А | 1 день | 2022-06-17 | bar: 2022-06-17
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Хамоян М. И | 2 дня | 2022-06-18 | bar: 2022-06-17
2022-02-04 | Внедрение MVP | Кармазь А. И. | 2 дня | 2022-06-18 | bar: 2022-06-17
2022-03-04 | Написание отчета | Федянина А. В. | 2 дня | 2022-06-14 | bar: 2022-06-17
2022-04-04 | Оформление презентации | Трофимов Н. В. | 2 дня | 2022-06-14 | bar: 2022-06-17
| Защита проекта | Федянина А. В.

## КИСУЛЬКИ
Дедлайны |  | Примеры
3 Неделя | 2022-04-23 | Начата разработка сайта, готов дизайн-макет будущего сайта
5 Неделя | 2022-05-07 | Готова главная страница сайта, его дизайн
8 Неделя | 2022-05-28 | Готовы различные разделы сайта, исправлены ошибки в работе, доработан интерфейс, написан отчет и презентация
|  |  |  | ГОТОВО | В ПРОЦЕССЕ | НАЗНАЧЕНО
Figma: https://www.figma.com/file/1At9UtCK5NaUWpW40tcRBD/FactorGuide?node-id=0%3A1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-09
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-09
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-09
2022-05-01 | Анализ аналогов | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-09
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Захаров С.А. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-09
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Захаров С.А. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-16
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Захаров С.А. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-09
2022-09-01 | Формулировка цели | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-16
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Мироненко В.С. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-16
2022-11-01 | Определение задач | Мироненко В.С. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-16
2022-12-01 | Распредление ролей в команде | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-04-03 | bar: 2022-04-09
Проектирование
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Захаров С.А. | 1 неделя | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Захаров С.А. | 1 неделя | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23
2022-04-02 | Формулировка требований к интерфейсу | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23
2022-05-02 | Формулировка требований к дизайну сайта | Захаров С.А. | 1 неделя | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23
2022-06-02 | Создание дизайн-макета сайта | Мироненко В.С. | 2 недели | 2022-04-16 | bar: 2022-04-30
Разработка
2022-01-03 | Разработка сайта | Захаров С.А. | 2 недели | 2022-04-23 | bar: 2022-05-07
2022-02-03 | Разработка дизайна | Мироненко В.С. | 2 недели | 2022-04-23 | bar: 2022-05-07
2022-03-03 | Оформление сайта(внедрение дизайна) | Мироненко В.С. | 1 неделя | 2022-04-23 | bar: 2022-04-30
2022-04-03 | Тестирование сайта | Захаров С.А. | 1 неделя | 2022-04-23
2022-05-03 | Доработка интерфейса и дизайна | Мироненко В.С. | 2 недели | 2022-04-23 | bar: 2022-05-07
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Мироненко В.С. | 1 неделя | 2022-05-21 | bar: 2022-05-14
2022-02-04 | Внедрение MVP | Захаров С.А. | 1 неделя | 2022-05-28 | bar: 2022-05-14
2022-03-04 | Написание отчета | Колмаков М.Е. | 1 неделя | 2022-06-07 | bar: 2022-05-21
2022-04-04 | Оформление презентации | Мироненко В.С. | 1 неделя | 2022-06-07 | bar: 2022-05-14
…
| Защита проекта | Команда

## BIBABOBA&CO
Дедлайны
3 Неделя | Законченны все приготовления, есть макет, архитектура, полное представление работы
5 Неделя | Есть законченная, работающая сеть, приложение
8 Неделя | Готовый продукт, приложение с интегрированной сеткой, дописываем отчет и готовимся к защите
|  |  | СДЕЛАТЬ | В ПРОЦЕССЕ | ПРОВЕРЯЕТСЯ | ГОТОВО
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Команда | 1 неделя | 2022-03-13 | bar: 2022-04-09
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Лутков Евгений | 1 неделя | 2022-03-20 | bar: 2022-04-09
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Лутков Евгений | 1 неделя | 2022-03-13 | bar: 2022-04-09
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Крохалев Алексей | 1 неделя | 2022-03-13 | bar: 2022-04-09
2022-05-01 | Анализ аналогов | Зайниев Роман | 1 неделя | 2022-03-20 | bar: 2022-04-09
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Грязнов Дмитрий | 2 недели | 2022-03-20 | bar: 2022-04-09
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Зайниев Роман, Крохалев Алексей | 2 недели | 2022-03-20 | bar: 2022-04-09
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Грязнов Дмитрий, Крохалев Алексей | 2 недели | 2022-03-20 | bar: 2022-04-09
2022-09-01 | Формулировка цели | Зайниев Роман, Крохалев Алексей | 1 неделя | 2022-03-27 | bar: 2022-04-09
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Зайниев Роман, Крохалев Алексей | 1 неделя | 2022-03-27 | bar: 2022-04-09
2022-11-01 | Определение задач | Голубятникова К | 1 неделя | 2022-03-03 | bar: 2022-04-09
2022-12-01 | Переопределение задач 1 | Голубятникова К | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-09
1.13 | Переопределение задач 2 | Голубятникова К | 1 неделя | 2022-04-16
1.14 | Подвести итоги по промежуточному резульату | Команда | 1 неделя | 2022-04-16
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Зайниев Р. Грязнов Д. | 2 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Зайниев Р. Грязнов Д. | 2 неделю | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Крохалев А. Голубятникова К | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Голубятникова К | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-05-02 | Проектирование тестовых задач | Лутков Е. | 2 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
…
Разработка
2022-01-03 | Написание визуальной части приложения | Крохалев А. Голубятникова К | 2 неделя | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-30
2022-02-03 | Тестирование визуальной части приложения | Лутков Е. | 1 неделя | 2022-05-14 | bar: 2022-05-07
2022-03-03 | Проработка логики приложения | Крохалев А. Голубятникова К | 2 неделя | 2022-04-23 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-07
2022-04-03 | Интегрция нейронной сети в приложение | Зайниев Р | 1 неделя | 2022-05-14 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-07
2022-05-03 | Тестирование результатов интеграции | Лутков Е. | 1 неделя | 2022-05-21 | bar: 2022-05-14; 2022-05-28
2022-06-03 | Написания внутренней логики приложения | Грязнов Д | 3 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-21
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Крохалев А. Голубятникова К | 2 недели | 2022-05-07 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-21
2022-02-04 | Внедрение MVP | Крохалев А. Голубятникова К | 1 неделя | 2022-05-14 | bar: 2022-05-21
2022-03-04 | Написание отчета | Голубятниква К, Лутков Е Крохалев А | 1 неделя | 2022-05-21 | bar: 2022-05-28
2022-04-04 | Оформление презентации | Голубятниква К, Лутков Е | 1 неделя | 2022-05-21 | bar: 2022-05-28
Защита проекта

## КОТОПЕС
Дедлайны |  | Примеры
3 Неделя | Заполнить | Запускается приложение, можно авторизоваться
5 Неделя | Заполнить | В приложении есть список постов, можно написать пост
8 Неделя | Заполнить | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Ерохин. И. А | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории
2022-03-01 | Конкретизация проблемы
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы
2022-05-01 | Анализ аналогов
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP
2022-09-01 | Формулировка цели
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту
2022-11-01 | Определение задач
…
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы)
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов
2022-04-02 | Дизайн-макеты
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы)
…
Разработка
2022-01-03 | Написание кода
2022-02-03 | Тестирование приложения
...
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP
2022-02-04 | Внедрение MVP
2022-03-04 | Написание отчета
2022-04-04 | Оформление презентации
…
Защита проекта

## EL A HUB
Дедлайны |  | Примеры
3 Неделя | Заполнить | Запускается приложение, можно авторизоваться
5 Неделя | Заполнить | В приложении есть список постов, можно написать пост
8 Неделя | Заполнить | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ | bar: 2022-04-09
2022-01-01 | Определение проблемы | Коперкин В.А | 1 неделя | 2022-04-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Коперкин В.А | 1 неделя | 2022-04-01
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Коперкин В.А Бакилин М.А. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Бакилин М.А. Софьин А.В. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-05-01 | Анализ аналогов | Кияткина С.П. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Команда | 2 недели | 2022-04-10 | bar: 2022-04-23
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Команда | 2 недели | 2022-04-10 | bar: 2022-04-23
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Команда | 2 недели | 2022-04-10 | bar: 2022-04-23
2022-09-01 | Формулировка цели | Команда | 1 неделя | 2022-04-01
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Коперкин В.А. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-11-01 | Определение задач | Команда | 1 неделя | 2022-04-01
… | bar: 2022-04-09
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Софьин А.В. | 1 неделя | 2022-04-15 | bar: 2022-04-23
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Бакилин М.А. | 1 неделя | 2022-04-15 | bar: 2022-04-23
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Копекрин В.А. | 1 неделя | 2022-04-21 | bar: 2022-04-30
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Коперкин В.А. Кияткина С.П. | 1 неделя | 2022-04-21 | bar: 2022-04-30
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Софьин А.В. | 1 неделя | 2022-04-21 | bar: 2022-04-30
…
Разработка | bar: 2022-04-09
2022-01-03 | Написание кода | Команда | 4 недели | 2022-04-21 | bar: 2022-04-30 to 2022-05-21
2022-02-03 | Тестирование приложения | Команда | 1 неделя | 2022-05-27 | bar: 2022-05-07
...
Внедрение | bar: 2022-04-09
2022-01-04 | Оформление MVP |  | 2 недели | 2022-04-15 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-30
2022-02-04 | Внедрение MVP |  | 1 неделя | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07
2022-03-04 | Написание отчета |  | 1 неделя | 2022-05-30 | bar: 2022-05-28
2022-04-04 | Оформление презентации |  | 1 неделя | 2022-06-07 | bar: 2022-05-28
…
Защита проекта | bar: 2022-04-09

## 546
Дедлайны |  | Примеры
4 Неделя | 2022-04-23 | Готова архитектура проекта, начата разработка основных компонентов системы, готов дизайн-макет будущего сайта
6 Неделя | 2022-05-07 | Готов сайт, разработана и обучена нейросеть, нейросеть внедрена на сайт, дизайн готов и внедрён на сайт
8 Неделя | 2022-05-21 | Протестирован сайт и НС, исправлены ошибки в работе, доработан интерфейс
9 Неделя | 2022-05-28 | MVP полностью готов, готова презентация и речь для защиты проекта
|  |  |  | СДЕЛАТЬ | В ПРОЦЕССЕ | ПРОВЕРЯЕТСЯ | ГОТОВО
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала |  | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Шеланов Б.А, Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Шеланов Б.А, Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Шеланов Б.А, Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Шеланов Б.А, Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-05-01 | Анализ аналогов | Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-06-01 | Формулировка цели | Шлеанов Б.А, Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-07-01 | Формулирование требований к продукту | Шлеанов Б.А, Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-08-01 | Поск датасета для НС | Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-09-01 | Определение требований к НС | Лариков Д.С. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-10-01 | Распределение ролей в команде | Шеланов Б.А. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: 2022-04-02
2022-11-01 | Определение платформы и стека для продукта | Лариков Д.С. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
2022-12-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Шеланов Б.А. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
1.13 | Определение платформы и стека для MVP | Лариков Д.С. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: 2022-04-09
Проектирование
2022-01-02 | Разработка сценариев использования системы | Иванов Н.Д, Лариков Д.С. | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-02-02 | Создание архитектуры системы (компоненты, модули системы) | Иванов Н.Д, Лариков Д.С. | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-03-02 | Усовершенстоввание датасета | Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-04-02 | Формулировка требований к интерфейсу | Шеланов Б.А. | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-05-02 | Формулировка требований к дизайну сайта | Шлеанов Б.А | 1 неделя | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16
2022-06-02 | Создание дизайн-макета сайта | Шеланов Б.А. | 2 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-23
Разработка
2022-01-03 | Разработка НС | Иванов Н.Д, Лариков Д.С | 2 недели | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-30
2022-03-03 | Разработка сайта | Шеланов Б.А. Лариков Д.С | 2 недели | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-30
2022-05-03 | Разработка дизайна | Шеланов Б.А. | 2 недели | 2022-04-16 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-30
2022-02-03 | Обучение НС на имеющемся датасете | Иванов Н.Д, Лариков Д.С | 1 неделя | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07
2022-06-03 | Оформление сайта(внедрение дизайна) | Шеланов Б.А | 1 неделя | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07
2022-07-03 | Тестирование нейросети | Иванов Н.Д | 2 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-14
2022-04-03 | Внедрение НС на сайт | Лариков Д.С. | 2 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-14
2022-09-03 | Расширение датасета и улучшение НС | Иванов Н.Д. | 1 неделя | 2022-05-07 | bar: 2022-05-14
2022-08-03 | Тестирование сайта | Лариков Д.С. | 1 неделя | 2022-05-07 | bar: 2022-05-14
2022-10-03 | Доработка интерфейса и дизайна | Шеланов Б.А | 1 неделя | 2022-05-07 | bar: 2022-05-14
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Иванов Н.Д, Лариков Д.С. | 2 недели | 2022-05-14 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-28
2022-02-04 | Внедрение MVP | Иванов Н.Д, Лариков Д.С. | 2 недели | 2022-05-14 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-28
2022-03-04 | Написание отчета | Шеланов Б.А. | 2 недели | 2022-05-14 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-28
2022-04-04 | Оформление презентации | Шеланов Б.А. | 2 недели | 2022-05-14 | bar: 2022-05-21 to 2022-05-28
Защита проекта | bar: 2022-05-21 to 2022-05-28

## DATA.ЩИТ
Дедлайны |  | Примеры
3 Неделя | Есть набросок сайта без функционала | Запускается приложение, можно авторизоваться
5 Неделя | Нейросеть обученная на не всех моделях кроссовок | В приложении есть список постов, можно написать пост
8 Неделя | На сервис можно загрузить фотографию, и сервис определит название модели | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Степанов В | 1 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Степанов В | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Степанов В | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Степанов В | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-05-01 | Анализ аналогов | Степанов В | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Степанов В/ Ермаков Д | 2 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Степанов В/ Ермаков Д | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Степанов В/ Ермаков Д | 2 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-09-01 | Формулировка цели | Степанов В | 2 недели | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-16
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Степанов В | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
2022-11-01 | Определение задач | Степанов В | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: 2022-04-09
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Ермаков Д/ Лебедев А/ Кожевенников А | 3 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-30
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Степанов В/ Ермаков Д | 3 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-30
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Ермаков Д/ Лебедев А/ Кожевенников А | 3 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-30
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Цыбиков В | 3 недели | 2022-04-09 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-30
Разработка
2022-01-03 | Написание визуальной части приложения | Кожевенников А | 3 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-21
2022-02-03 | Тестирование визуальной части приложения | Степанов В/ Кожевенников А | 3 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-21
2022-03-03 | Проработка логики приложения | Ермаков Д / Лебедев А / Степанов В | 3 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-21
2022-04-03 | Интегрция нейронной сети в приложение | Ермаков Д / Лебедев А / Кожевенников А | 3 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-21
2022-05-03 | Тестирование результатов интеграции | Ермаков Д/ Лебедев А/ Кожевенников А | 3 недели | 2022-04-30 | bar: 2022-05-07 to 2022-05-21
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Вся команда | 3 недели | 2022-05-14 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-28
2022-02-04 | Внедрение MVP | Вся команда | 3 недели | 2022-05-14 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-28
2022-03-04 | Написание отчета | Степанов В | 1 неделя | 2022-05-28 | bar: 2022-05-28
2022-04-04 | Оформление презентации | Цыбиков В/ Cтепанов В | 1 неделя | 2022-05-28 | bar: 2022-05-28
| Защита проекта | DATA.ЩИТ(вся команда) | 1 неделя | bar: 2022-05-28