## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 н е д | 2 н е д | 3 н е д | 4 н е д | 5 н е д | 6 н е д | 7 н е д | 8 н е д
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Хабаров Г.В. | 1 неделя | 2022-04-11
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Быков Н.С. | 2 недели | 2022-04-11
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Хабаров Г.В. | 2 недели | 2022-04-11
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Быков Н.С. | 2 недели | 2022-04-11
2022-05-01 | Анализ аналогов | Быков Н.С. | 2 недели | 2022-04-11
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Хуснуллин В.А. Хабаров Г.В. | 2 недели | 2022-04-18
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Хуснуллин В.А. | 2 недели | 2022-04-18
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Хабаров Г.В. | 2 недели | 2022-04-18
2022-09-01 | Формулировка цели | Хабаров Г.В. | 2 недели | 2022-04-18
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Быков Н.С. | 2 недели | 2022-04-18
2022-11-01 | Определение задач | Быков Н.С. Хабаров Г.В. | 2 недели | 2022-04-18
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Хуснуллин В.А. | 3 недели | 2022-04-25
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Быков Н.С. | 2 недели | 2022-05-02
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Хуснуллин В.А. | 2 недели | 2022-05-02
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Хабаров Г.В. | 2 недели | 2022-05-02
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Хуснуллин В.А. | 2 недели | 2022-05-02
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Хуснуллин В.А. | 4 недели | 2022-04-02
2022-02-03 | Тестирование приложения | Хуснуллин В.А. | 2 недели | 2022-05-16
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Быков Н.С. Хуснуллин В.А. | 1 неделя | 2022-05-23
2022-02-04 | Внедрение MVP | Хуснуллин В.А. Хабаров Г.В. | 1 неделя | 2022-05-23
2022-03-04 | Написание отчета | Быков Н.С. Хабаров Г.В. Хуснуллин В.А. | 2 недели | 2022-05-23
2022-04-04 | Оформление презентации | Хабаров Г.В. Быков Н.С. | 1 неделя | 2022-05-23
2022-05-04 | Подготовка к защите | Быков Н.С. Хабаров Г.В. Хуснуллин В.А | 2 недели | 2022-05-23
| Защита проекта | Хабаров Г. В. Хуснуллин В. А. |  | 16.06- 17.06