## Пустой шаблон
Дедлайны
4 Неделя | Закончен анализ, определились с идеей, начинается практическа работа
8 Неделя | Закончены с проектированием, готовы дизайн-макеты и прототипы интерфейса, разработка сценариев и механик игры
12 Неделя | Игра готова и протестирована, пристумаем к оформлению защиты проекта.
14 Неделя | Защита проекта
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта | [7 empty] | Временные рамки проекта |  |  |  | Временные рамки проекта |  |  |  | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед | 19 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Юдин К.А | 1 неделя | 2022-02-16
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Юдин К.А | 1 неделя | 2022-02-16
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Юдин К.А | 1 неделя | 2022-02-23
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Кукевич М.А, Хишигцогзол Б | 1 неделя | 2022-02-23
2022-05-01 | Анализ аналогов | Кукевич М.А, Хишигцогзол Б | 1 неделя | 2022-03-02
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Кукевич М.А, Хишигцогзол Б | 2 недели | 2022-03-02
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Кукевич М.А, Хишигцогзол Б | 2 недели | 2022-03-02
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Кукевич М.А, Хишигцогзол Б | 2 недели | 2022-03-02
2022-09-01 | Формулировка цели | Юдин К.А | 2 недели | 2022-03-02
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Юдин К.А | 1 неделя | 2022-03-09
2022-11-01 | Определение задач | Юдин К.А | 1 неделя | 2022-03-02
Проектирование
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Равшанова Ш.Н | 1 неделя | 2022-03-16
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Равшанова Ш.Н | 1 неделя | 2022-03-23
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Равшанова Ш.Н | 1 неделя | 2022-03-30
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Просвирнин М.Н. и Биккужина П.Д. | 3 недели | 2022-04-06
2022-02-03 | Визуальное оформление | Равшанова Ш.Н | 3 недели | 2022-04-13
2022-03-03 | Тестирование приложения | Кукевич М.А, Хишигцогзол Б | 1 неделя | 2022-04-27
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Равшанова Ш.Н | 1 неделя | 2022-04-27
2022-02-04 | Внедрение MVP | Кукевич М.А, Хишигцогзол Б | 2 недели | 2022-04-27
2022-03-04 | Написание отчета | Равшанова Ш.Н Юдин К.А | 2 недели | 2022-04-27
2022-04-04 | Оформление презентации | Равшанова Ш.Н | 2 недели | 2022-05-11
5. | Защита проекта | Команда целиком | 5 недель | 2022-05-25