## Лист1
Календарный план проекта
Команда: | Работяги
Куратор: | Копотев Н.В.
Дедлайны
3 Неделя | Подготовлена вся информация для создания сайта
6 Неделя | Разработан сайт
8 Неделя | Проект готов к защите
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Подготовка
2022-01-01 | Распределение ролей внутри команды | Вся команда | 1 день | 2022-03-25 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-02-01 | Связь с куратором | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-25
2022-03-01 | Прохождение обучения в игре | Купцова Арина, Волосникова Ксения | 2 дня | 2022-03-26 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-04-01 | Создание общего сервера, добыча ресурсов | Чащухин Григорий | 3 дня | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-05-01 | Настройка логистики | Волосникова Ксения | 1 неделя | 2022-03-28
2022-06-01 | Постройка сооружений | Чащухин Григорий | 2 недели | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-07-01 | Исследования | Купцова Арина | 2 недели | 2022-04-02 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-08-01 | Запуск ракеты | Вся команда | 2 дня | 2022-04-16 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
Анализ
2022-01-02 | Формулировка цели | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-10 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-02-02 | Формулирование требований к продукту | Вся команда | 1 день | 2022-04-17 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-03-02 | Определение задач | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-17 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-04-02 | Определение основных тем гайда | Чащухин Григорий | 1 неделя | 2022-04-10 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-05-02 | Выявление целевой аудитории | Волосникова Ксения | 1 день | 2022-04-17 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-06-02 | Анализ аналогов | Купцова Арина | 3 дня | 2022-04-17 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-07-02 | Составление карточки проекта | Волосникова Ксения | 3 дня | 2022-04-20 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
Разработка сайта
2022-01-03 | Написание гайда | Чащухин Григорий | 3 недели | 2022-04-15 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-02-03 | Выбор основного дизайна сайта | Купцова Арина | 1 неделя | 2022-04-10 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-03-03 | Создание макета | Купцова Арина | 1 неделя | 2022-04-15 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-04-03 | Оформление гайда | Купцова Арина | 3 недели | 2022-04-22 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2022-05-03 | Настройка адаптации для разных устройств | Волосникова Ксения | 1 неделя | 2022-05-10 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2022-06-03 | Доработка мелких недочетов | Купцова Арина | 2 недели | 2022-05-20 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 7 нед
Подготовка к защите
2022-01-04 | Написание отчета | Купцова Арина | 1 неделя | 2022-06-01 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2022-02-04 | Оформление презентации | Волосникова Ксения | 1 неделя | 2022-06-01 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
| Защита проекта |  |  | 2022-06-20 | bar: Временные рамки проекта 8 нед