## Лист1
Солнышко++
Сроки выполнения задач (красные недели)
3 неделя | Создан макет карты и интерфейс приложения
6 неделя | Приложение запускается. Добавлена работоспособность перемещения по маршрутам
7 неделя | В приложении начало работать описание достопримечательностей
11 неделя | Проект защищен
№ | Название | Ответственный | Длительность, недели | Дата начала | Ход выполнения проекта, недели
[5 empty] | 1 | 2 | 3 нед | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | 14.03-20.03 | 21.03-27.03 | 28.03-03.04 | 04.04-10.04 | 11.04-17.04 | 18.04-24.04 | 25.04-01.05 | 02.05-08.05 | 09.05-16.05 | 17.05-24.05 | 25.05-01.06
1 Анализ
1.1 | Определение проблемы | Буравов А.А | 2 | 2022-03-15
1.2 | Формулировка цели. | Буравов А.А | 2 | 2022-03-15
1.3 | Выявление целевой аудитории | Савеня В.В | 2 | 2022-03-15
1.5 | Поиск и анализ аналогов | Савеня В.В | 2 | 2022-03-15
2 Проектирование
2.1 | Разработка алгоритма | Савеня В.В | 1 | 2022-03-28
2.3 | Анализ инструментов для создание проекта | Буравов А.А | 2 | 2022-04-01 | bar: 4
2.4 | Проектирование шаблона карты | Артемова А.А | 2 | 2022-04-03 | bar: 4
2.5 | Создание прототипа интерфейса приложения | Савеня В.В | 1 | 2022-04-06 | bar: 4
2.6 | Поиск информации о достопримечательностях г. Реж | Савеня В.В | 1 | 2022-04-06 | bar: 4
2.7 | Сбор информации о средствах передвижения г. Реж | Савеня В.В | 1 | 2022-04-06 | bar: 4
3 Разработка
3.1 | Создание интерфейса приложения | Савеня В.В | 1 | 2022-04-12 | bar: 5
3.2 | Программная реализация приложения | Буравов А.А | 3 | 2022-04-12 | bar: 5 to 7
3.3 | Проецирование зданий на карте | Артемова А.А | 3 | 2022-04-14 | bar: 5 to 7
3.4 | Создание маршрутов передвижения | Савеня В.В | 2 | 2022-04-20 | bar: 6 to 7
3.5 | Добавление описания достопримечательностей | Артемова А.А | 1 | 2022-05-04 | bar: 8
3.6 | Тестирование приложения | Буравов А.А | 1 | 2022-05-10 | bar: 9
4 Внедрение
4.1 | Оценка результатов проекта | Вся команда | 1 | 2022-05-18 | bar: 10
4.2 | Написание отчета | Буравов А.А | 2 | 2022-05-18 | bar: 10 to 11
4.3 | Оформление презентации | Артемова А.А | 1 | 2022-05-23 | bar: 10
4.4 | Подготовка защиы проекта | Вся команда | 1 | 2022-05-28 | bar: 11
4.5 | Защита проекта | Вся команда | 1 | 2022-06-01 | bar: 11