## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Инициирование
1.1 | Формирование команды проекта | Лещенко Н. А. |  | 2022-02-16
1.2 | Распределение ролей | Вся команда | 1 неделя | 2022-02-16
1.3 | Связь с куратором | Вся команда |  | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1
Подготовка
2.1 | Определение цели проекта | Собянин М. А. | 1 неделя | 2022-03-19 | bar: Временные рамки проекта 1
2.2 | Определение портрета целевой аудитории | Лещенко Н. А. | 2 недели | 2022-03-19 | bar: Временные рамки проекта 1 to Временные рамки проекта 2
2.3 | Заполнение карточки проекта | Вся команда | 2 недели | 2022-03-24 | bar: Временные рамки проекта 2 to Временные рамки проекта 3
2.3.1 | Описание | Собянин М. А.
2.3.2 | Список аналогов | Лещенко Н. А.
2.3.3 | Боли | Лещенко Н. А.
2.3.4 | Решение | Кулешов И. И.
2.3.5 | MVP | Собянин М. А.
Проектирование
3.1 | Прототипирование приложения | Лещенко Н. А. | 3 недели | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта 4 to Временные рамки проекта 6
3.1.1 | Создание главного экрана
3.1.2 | Создание меню
3.1.3 | Добавление описания игры
3.2 | Поиск информации | Собянин М. А. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Временные рамки проекта 5
3.3 | Добавление информации в прототип | Лещенко Н. А. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Временные рамки проекта 5
Предзащита
4.1 | Создание презентации | Лещенко Н. А. | 1 неделя | 2022-04-24 | bar: Временные рамки проекта 6
4.2 | Предзащита проекта | Вся команда |  | 2022-04-27 | bar: Временные рамки проекта 6