## Пустой шаблон
Название проекта |  | Руководитель проекта
| Поиск одежды по фото | Валиева Эльмира Римовна
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-05-01 | Анализ аналогов | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-09-01 | Формулировка цели | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-11-01 | Определение задач | Ермоленко Д.Д. | 2 нед. | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-12-01 | Изучение написания собственного ИИ | Минин С.Н. | 1 нед. | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
1.13 | Изучение написания Telegram бота | Закиров Р. | 1 нед. | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Логинов Л.А. | 3 нед. | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Логинов Л.А. | 3 нед. | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Логинов Л.А. | 3 нед. | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Логинов Л.А. | 3 нед. | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 5 нед
Разработка
2022-01-03 | Поиск референсов | Минин С.Н. | 1 нед. | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-02-03 | Поиск баз данных | Ермоленко Д.Д. | 1 нед. | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-03-03 | Написание нейросети | Минин С.Н. | 3 нед. | 2022-04-14 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2022-04-03 | Написание бота | Закиров Р. | 3 нед. | 2022-04-14 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2022-05-03 | Внедрение нейросети в бота | Закиров Р. | 1 нед. | 2022-05-05 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2022-06-03 | Тестирование работы бота | Закиров Р. | 1 нед. | 2022-05-05 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Закиров Р. | 3 нед. | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 11 нед
2022-02-04 | Внедрение MVP | Закиров Р. | 3 нед. | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 11 нед
2022-03-04 | Написание отчета | Ермоленко Д.Д. | 3 нед. | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 11 нед
2022-04-04 | Оформление презентации | Логинов Л.А. | 3 нед. | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 11 нед
Защита проекта
3 нед. | Составлен план работы, есть карточка проекта, имеются первичные варианты ответа бота.
8 нед. | Существует работающий Telegram бот, но без MVP и отчета. Постоянно тестируется.
11 нед. | Проект завершен и сдан. Бот работает правильно, MVP внесено и отчет написан.