## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: Город |  |  | Команда: Слоупокеры
№ | Задача | Ответственный | Длительность в неделях | Дата начала | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 Анализ
1.1 | Выбор идеи проекта | Команда | 1 | 14.02 | bar: 1
1.2 | Формирование команды проекта | Команда | 1 | 14.02 | bar: 1
1.3 | Выбор руководителя | Команда | 1 | 14.02 | bar: 1
2 Проектирование
2.1 | Определение темы проекта | Команда | 1 | 28.02 | bar: 4
2.2 | Составление плана | Тимлид | 2 | 28.02 | bar: 4 to 5
2.3 | Выбор инструмента и платформы для разработки | Дизайнер/Программист | 1 | 14.03 | bar: 6
2.4 | Проектирование шаблона карты в программе | Программист | 1 | 14.03 | bar: 6
2.5 | Сбор информации о ЦА и аналогах | Аналитик | 1 | 21.03 | bar: 7
2.6 | Сбор инфо. О маршрутах | Аналитик | 2 | 21.03 | bar: 7 to 8
2.7 | Составление списка достопремечательностей | Аналитик | 2 | 21.03 | bar: 7 to 8
2.8 | Сбор инфо. О достопримечательностях | Аналитик | 1 | 21.03 | bar: 7
2.9 | Анализ и структуризация информации | Аналитик | 2 | 28.03 | bar: 8 to 9
3 Разработка
3.1 | Создание пеших маршрутов | Аналитик/Тимлид | 1 | 11.04 | bar: 11
3.2 | Проектированиe ux (интерфейса) | Дизайнеры | 2 | 18.04 | bar: 12
3.3 | Создание интерфейса приложения | Дизайнеры | 2 | 25.04 | bar: 13 to 14
3.4 | Создание шаблона карты | Дизайнеры | 4 | 28.03 | bar: 8 to 12
3.5 | Нанесение зданий на карту | Дизайнеры | 3 | 28.03 | bar: 8 to 11
3.6 | Создание моделей некоторых достопремечательностей | Дизайнеры | 1 | 18.04 | bar: 12
3.7 | Нанесение маршрутов на карту | Программист | 2 | 2.05 | bar: 14
3.8 | Добавление описания к достопрем. И маршрутам | Программист/Аналитик | 2 | 16.05 | bar: 15 to 16
4 Внедрение
4.1 | Оповещение куратора о начале тестирования | Тимлид | 1 | 16.05 | bar: 15
4.2 | Исправление ошибок приложения | Команда | 2 | 16.05 | bar: 15 to 16
4.3 | Тестирование | Команда | 2 | 16.05 | bar: 15 to 16
4.4 | Сбор результатов тестировки | Тимлид | 1 | 23.05 | bar: 16
5 Рефлексия
5.1 | Проведена оценка результатов проекта | Команда | 1 | 30.05 | bar: 17
5.2 | Проведена работа над ошибками | Команда | 1 | 30.05 | bar: 17
5.3 | Проведена защита проекта | Команда | 2 | 30.05 | bar: 17 to 18
5.4 | Проанализировать полученный опыт | Команда | 1 | 13.06 | bar: 19