## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Неделя
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Анализ | bar: Неделя 1 to Неделя 5
1.01 | Определение проблемы | Халимов Далер | 7 дней | 2022-03-05 | bar: Неделя 1
1.02 | Выявление целевой аудитории | Халимов Далер | 7 дней | 2022-03-05 | bar: Неделя 1
1.03 | Конкретизация проблемы | Халимов Далер | 7 дней | 2022-03-05 | bar: Неделя 1
1.04 | Анализ конкурентов | Халимов Далер | 7 дней | 2022-05-05 | bar: Неделя 1
1.05 | Подходы к решению проблемы | Халимов Далер | 7 дней | 2022-03-05 | bar: Неделя 1
1.06 | Анализ аналогов | Халимов Далер | 7 дней | 2022-03-05 | bar: Неделя 1
1.07 | Определение платформы и стека для продукта | Халимов Далер, Кочнев Лев, Халимов Амир | 7 дней | 2022-03-05 | bar: Неделя 1
1.08 | Определение платформы и стека для MVP | Халимов Далер, Кочнев Лев, Халимов Амир | 7 дней | 2022-03-05 | bar: Неделя 1
1.09 | Формулирование требований к MVP продукта | Халимов Далер | 1 день | 2022-03-13 | bar: Неделя 2
1.1 | Формулировка цели | Халимов Далер | 1 день | 2022-03-13 | bar: Неделя 2
1.11 | Формулирование требований к продукту | Халимов Далер | 1 день | 2022-03-13 | bar: Неделя 2
1.12 | Определение задач | Халимов Далер | 1 день | 2022-03-13 | bar: Неделя 2
1.13 | Написание технического задания | Халимов Далер | 1 неделя | 2022-03-13 | bar: Неделя 2 to Неделя 3
1.14 | Поиск информации о клетках иммунной системы | Халимов Далер | 3 дня | 2022-03-14 | bar: Неделя 2
1.15 | Поиск информации о патогенах | Халимов Далер | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
1.16 | Поиск информации о химии в организме человека | Халимов Далер, Семенов Саша | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
1.17 | Изучение игрового движка Godot | Иванов Егор | 1 месяц | 2022-03-05 | bar: Неделя 1 to Неделя 5
Проектирование | bar: Неделя 2 to Неделя 8
2.01 | Составление основных механик медицинской части | Халимов Далер | 5 дня | 2022-03-08 | bar: Неделя 2
2.02 | Составление технического описания персонажей игрока | Халимов Далер | 2 дня | 2022-03-12 | bar: Неделя 2
2.03 | Поиск референсов интерфейса и иконок | Халимов Далер, Крчнев Лев | 1 день | 2022-03-14 | bar: Неделя 2
2.04 | Создание концепта дизайна «Нейтрофила» и поиск референсов | Халимов Далер, Халимов Амир | 3 дня | 2022-03-14 | bar: Неделя 2 to Неделя 3
2.05 | Создание концепта дизайна «Эозинофила» и поиск референсов | Халимов Далер, Халимов Амир | 3 дня | 2022-03-17 | bar: Неделя 3
2.06 | Составление сценарного описания персонажей игрока | Халимов Далер | 2 дня | 2022-03-20 | bar: Неделя 3
2.07 | Написание сценария первой битвы | Халимов Далер | 3 дня | 2022-03-22 | bar: Неделя 3 to Неделя 4
2.08 | Создание концепта дизайна «Макрофага» и поиск референсов | Халимов Далер, Халимов Амир | 3 дня | 2022-04-01 | bar: Неделя 5
2.09 | Создание концептов мини игр по части химии, написание результатов прохождения мини игр | Халимов Далер, Иванов Егор, Семенов Саша | 1 неделя | 2022-04-05 | bar: Неделя 5 to Неделя 6
2.1 | Создание концепта дизайна «вируса гриппа из вакцины» и поиск референсов | Халимов Далер, Халимов Амир | 3 дня | 2022-04-10 | bar: Неделя 6
2.11 | Создание концепта дизайна «заднего и переднего фона битвы» и поиск референсов | Халимов Далер, Халимов Амир | 1 неделя | 2022-04-17 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
Разработка | bar: Неделя 2 to Неделя 15
3.01 | Рисование восьми стоек «Нейтрофила» | Халимов Амир | 2 недели | 2022-03-17 | bar: Неделя 2 to Неделя 4
3.02 | Рисование логотипа игры | Кочнев Лев | 3 дня | 2022-03-22 | bar: Неделя 3
3.03 | Создание базовых классов в части медицины в Godot | Халимов Далер | 2 недели | 2022-03-22 | bar: Неделя 3 to Неделя 5
3.04 | Рисование восьми стоек «Эозинофила» | Халимов Амир | 2 недели | 2022-03-31 | bar: Неделя 4 to Неделя 6
3.05 | Рисование иконок «кубиков скорости и действий» | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-03-28 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
3.06 | Рисование иконок «соротивлений здоровья и ментального здоровья» | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-04-02 | bar: Неделя 5
3.07 | Реализация столкновений персонажей в Godot | Халимов Далер | 3 недели | 2022-04-05 | bar: Неделя 5 to Неделя 8
3.08 | Реализация первой мини-игры по химии («составление связей веществ») в Godot | Иванов Егор | 2 недели | 2022-04-05 | bar: Неделя 5 to Неделя 7
3.09 | Рисование баров здоровья и ментального здоровья под персонажем | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-04-07 | bar: Неделя 5 to Неделя 6
3.1 | Рисование восьми стоек «Макрофага» | Халимов Амир | 2 недели | 2022-04-14 | bar: Неделя 6 to Неделя 8
3.11 | Рисование баров здоровья, ментального здоровья и недомогания персонажа в верхнем углу | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-04-12 | bar: Неделя 6 to Неделя 7
3.12 | Рисование иконок баров из пункта 3.11 | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-04-17 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
3.13 | Реализация второй мини-игры по химии в Godot | Иванов Егор | 1 неделя | 2022-04-19 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
3.14 | Рисование энергии АТФ | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-04-22 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
3.15 | Добавление баров под персонажами и в верхнем углу | Халимов Далер | 1 неделя | 2022-04-26 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
3.16 | Создание главного мею | Иванов Егор | 1 неделя | 2022-04-26 | bar: Неделя 8 to Неделя 9
3.17 | Рисование иконки уровня "Вирус гриппа из вакцины" и табличкм для названия уровня | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-04-27 | bar: Неделя 8 to Неделя 9
3.18 | Рисование восьми стоек «Вируса гриппа из вакцины» | Халимов Амир | 2 недели | 2022-04-28 | bar: Неделя 8 to Неделя 10
3.19 | Рисование частицы | Кочнев Лев | 1 день | 2022-05-02 | bar: Неделя 8 to Неделя 10
3.2 | Реализация показа изспользования АТФ | Халимов Далер | 3 дня | 2022-05-03 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
3.21 | Создание меню выбора уровней | Иванов Егор | 1 неделя | 2022-05-03 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
3.22 | Рисование кнопки переключения фаз боя | Кочнев Лев | 2 дня | 2022-05-03 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
3.23 | Рисование индикатора уровня напряжённости организма | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-05-05 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
3.24 | Создание кнопки переключения фаз боя | Халимов Далер | 3 дня | 2022-05-06 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
3.25 | Реализовать индикаторы уровня недомогания организма | Халимов Далер | 5 дней | 2022-05-10 | bar: Неделя 10 to Неделя 11
3.26 | Настройка связей перехода между экранами игры | Иванов Егор | 3 дня | 2022-05-10 | bar: Неделя 10
3.27 | Рисование иконок персонажей для баров и сюжета | Кочнев Лев | 1 день | 2022-05-10 | bar: Неделя 10
3.28 | Рисование заднего фона для панели состояния персонажа в верхнем углу | Кочнев Лев | 4 дня | 2022-05-11 | bar: Неделя 10 to Неделя 11
3.29 | Рисование заднего фона, который используется во время битвы | Халимов Амир | 2 недели | 2022-05-12 | bar: Неделя 10 to Неделя 11
3.3 | Соединение части по химии и медицине | Иванов Егор | 1 неделя | 2022-05-13 | bar: Неделя 10 to Неделя 11
3.31 | Полное завершение создания панели состояния персонажа в вернем углу | Халимов Далер | 3 дня | 2022-05-15 | bar: Неделя 11
3.32 | Рисование карты | Кочнев Лев | 3 дня | 2022-05-15 | bar: Неделя 11
3.33 | Реализация карты и колоды карт | Халимов Далер | 1 неделя | 2022-05-18 | bar: Неделя 11 to Неделя 12
3.34 | Рисование окон для диалогов | Кочнев Лев | 2 дня | 2022-05-18 | bar: Неделя 11
3.35 | Реализация сюжетных вставок | Иванов Егор | 1 неделя | 2022-05-20 | bar: Неделя 11 to Неделя 12
3.36 | Рисование баров персонажей в нижнем углу | Кочнев Лев | 1 неделя | 2022-05-20 | bar: Неделя 11 to Неделя 12
3.37 | Реализация показа стрелочек столкновений и стрелочки постановки карты | Халимов Далер | 2 дня | 2022-05-25 | bar: Неделя 12
3.38 | Реализация баров персонажей в нижнем углу | Халимов Далер | 4 дня | 2022-05-27 | bar: Неделя 12 to Неделя 13
3.39 | Рисование кнопок меню | Кочнев Лев | 1 день | 2022-05-27 | bar: Неделя 12 to Неделя 13
3.4 | Рисование иконки мини-игр | Кочнев Лев | 5 дней | 2022-05-28 | bar: Неделя 13
3.41 | Внедрение кнопок меню | Иванов Егор | 1 день | 2022-05-29 | bar: Неделя 13
3.42 | Реализация заднего и переднего фонав битве | Халимов Далер | 3 дня | 2022-05-31 | bar: Неделя 13
3.43 | Внедрение иконок мини-игр | Иванов Егор | 1 день | 2022-06-02 | bar: Неделя 13
3.44 | Рисование заднего фона для АТФ | Кочнев Лев | 1 день | 2022-06-02 | bar: Неделя 13
3.45 | "Косметическая" доработка игры | Халимов Далер | 2 дня | 2022-06-03 | bar: Неделя 13 to Неделя 14
3.46 | Присование винзелей для плашки состояния боя | Кочнев Лев | 2 дня | 2022-06-03 | bar: Неделя 13 to Неделя 14
3.47 | Внедрение плашки состояния боя | Халимов Далер | 3 дня | 2022-06-05 | bar: Неделя 14
3.48 | Рисование уникального курсора мышки | Кочнев Лев | 1 день | 2022-06-05 | bar: Неделя 14
3.49 | Внедрение курсора мышки | Халимов Далер | 1 день | 2022-06-08 | bar: Неделя 14
3.5 | Тестирование | Халимов Далер, Халимов Амир, Иванов Егор, Кочнев Лев, Семенов Саша | 3 дня | 2022-06-09 | bar: Неделя 14 to Неделя 15
Внедрение | bar: Неделя 14 to Неделя 16
4.01 | Оформление MVP | Халимов Далер, Иванов Егор | 3 дня | 2022-06-10 | bar: Неделя 14 to Неделя 15
4.02 | Внедрение MVP | Халимов Далер, Иванов Егор | 3 дня | 2022-06-13 | bar: Неделя 15
4.03 | Написание отчета | Халимов Далер, Иванов Егор, Кочнев Лев | 1 неделя | 2022-06-13 | bar: Неделя 15 to Неделя 16
4.04 | Оформление презентации | Халимов Далер | 2 дня | 2022-06-20 | bar: Неделя 16
4.05 | Подготовка к защите | Халимов Далер | 1 день | 2022-06-21 | bar: Неделя 16
4.06 | Защита проекта | Халимов Далер | 1 день | 2022-06-22 | bar: Неделя 16
Formulas:
Дата начала = [Дата начала, row above]+5