## Пустой шаблон
Дедлайны
2 Неделя | Распределены роли. У каждого члена команды есть понимание своих задач. Собрана аналитика.
7 Неделя | Есть рабочий прототип приложения с частью заявленного функицонала. Проводится активное тестирование продукта.
10 Неделя | Приложение имеет полный функционал и находится на стадии доработки. Сделаны презентация и речь для защиты проекта.
Участники | Горин Егор Сергеевич | Аглиев Александр Евгеньевич | Рыжков Алексей Михайлович
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед
Анализ
1899-12-31 02:24 | Определение проблемы | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-01-31 | Выявление целевой аудитории | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-03-01 | Конкретизация проблемы | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-04-01 | Подходы к решению проблемы | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-05-01 | Анализ аналогов | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-09-01 | Формулировка цели | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-10-01 | Формулирование требований к продукту | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-11-01 | Определение задач | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
1900-12-01 | Распределение ролей | Горин Е. С. | 2 недели | 2023-04-03
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Рыжков А. М. | 1 неделя | 17.04.2023
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Рыжков А. М. | 1 неделя | 17.04.2023
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Рыжков А. М. | 1 неделя | 17.04.2023
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Аглиев А. Е. | 1 неделя | 17.04.2023
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Рыжков А. М. | 1 неделя | 17.04.2023
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Рыжков А. М. | 4 недели | 24.04.2023
2022-02-03 | Внедрение дизайна | Аглиев А. Е. | 4 недели | 24.04.2023
2022-03-03 | Тестирование приложения | Рыжков А. М. | 4 недели | 24.04.2023
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Горин Е. С. | 2 недели | 22.05.2023
2022-02-04 | Внедрение MVP | Горин Е. С. | 2 недели | 22.05.2023
2022-03-04 | Написание отчета | Горин Е. С. | 2 недели | 22.05.2023
2022-04-04 | Оформление презентации | Горин Е. С. | 2 недели | 22.05.2023
2022-05-04 | Защита проекта | Горин Е. С. | 1 неделя | 05.06.2023