## Пустой шаблон
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Выбрать идею-концепт продукта | Клещева Е.В. | 5 дней | 2023-03-24
2022-02-01 | Предоставить иллюстративное описание с пояснением планируемого функционала продукта | Клещева Е.В. | 5 дней | 2023-03-24
2022-03-01 | Предоставить список требуемого оборудования на основе изученных готовых моделей | Клещева Е.В. | 5 дней | 2023-03-24
2022-04-01 | Выявить целевую аудиторию | Сережкина С.Л. | 5 дней | 2023-03-24
2022-05-01 | Создать форму-опрос, выявляющую актуальность продукта среди целевой аудитории | Сережкина С.Л. | 1 день | 2023-03-28
2022-06-01 | Проанализировать аналоги, выделить удобства функционала нашего продукта для пользователя | Сережкина С.Л. | 1 неделя | 2023-03-28
2022-07-01 | Оформить карточку проекта и выслать на рассмотрение и доработку | Сережкина С.Л. | 1 неделя | 2023-04-10
2022-08-01 | Провести аналитику по разработке приложения на android | Сережкина С.Л. | 1 неделя | 2023-04-10
Проектирование
2022-01-02 | Создание технического чертежа системы | Меньщикова А.А. | 2 недели | 2023-04-03
2022-02-02 | Продумывание архитектуры кода | Клещева Е.В. | 2 недели | 2023-03-28
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Клещева Е.В. | 5 недель | 2023-04-10
2022-02-03 | Тестирование с модулями ардуино | Клещева Е.В. | 5 недель | 2023-04-10
2022-03-03 | Сборка на платах ардуино | Меньщикова А.А. | 4 недели | 2023-04-10
2022-04-03 | Написание приложения на figma | Клещева Е.В., Абдуллина К.Р. | 4 недели | 2023-04-10
2022-05-03 | Сборка теплицы | Клещева Е.В., Меньщикова А.А. | 1 неделя | 2023-05-15
Защита
2022-01-04 | Подготовка материалов к защите | Абдуллина К.Р. | 2 недели | 2023-05-08
Защита проекта