## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед | 19 нед
Анализ
1 | Определние проблемы | Кощеев П.В. | 2 недели | 2023-02-13
2 | Выявление целевой аудитории | Кощеев П.В. | 2 недели | 2023-02-14
3 | Конкретизация проблемы | Кощеев П.В. | 1 неделя | 2023-02-27
4 | Подходы к решению проблемы | Кощеев П.В. | 2 недели | 2023-02-28
5 | Анализ аналогов | Кощеев П.В. | 2 недели | 2023-03-06
6 | Определение платформы и стека для продукта | Малов А.М. | 1 неделя | 2023-03-20
7 | Формулирование требований к MVP продукта | Кощеев П.В. | 3 недели | 2023-03-06
8 | Определение платформы и стека для MVP | Килязова Ю.С. | 1 неделя | 2023-03-20
9 | Формулировка цели | Оликов Ю.П. | 2 недели | 2023-03-06
10 | Формулирование требований к продукту | Оликов Ю.П. | 2 недели | 2023-03-06
11 | Определение задач | Оликов Ю.П. | 3 недели | 2023-03-06
Проектирование
1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Криницин Н.С. | 3 недели | 2023-03-29
2 | Разработка сценариев использования системы | Оликов Ю.П. | 2 недели | 2023-04-03
3 | Прототипы интерфейсов | Криницин Н.С. | 2 недели | 2023-04-10
4 | Дизайн-макеты | Килязова Ю.С. | 3 недели | 2023-04-10
Разработка
1 | Написание кода | Малов А.М. | 6 недель | 2023-05-08
2 | Тестирование приложения | Малов А.М. | 5 недель | 2023-05-16
Внедрение
1 | Оформление MVP | Килязова Ю.С. | 3 недели | 2023-04-11
2 | Внедрение MVP | Малов А.М. | 2 недели | 2023-05-29
3 | Написание отчета | Кощеев П.В. | 1 неделя | 2023-04-30
4 | Оформление презентации | Килязова Ю.С. | 2 недели | 2023-04-30