## Пустой шаблон
Дедлайны | Задачи
3 Неделя | Создан чертеж теплицы, подобраны материалы для изготовления
6 Неделя | Сделана теплица, подготавлены платы датчиков для установки
8 Неделя | Теплица полностью собрана, датчики передают данные на носитель, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2023-04-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Шульгатый В. | 1 неделя | 2023-04-01
2022-04-01 | Анализ аналогов | Солдатов А. | 1 неделя | 2023-04-01
2022-05-01 | Определение платформы и стека для разработки продукта | Логинов В., Житомирский М. | 1 неделя | 2023-04-01
2022-06-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Свидер М. | 1 неделя | 2023-04-01
2022-07-01 | Определение платформы и стека для MVP | Солдатов А. | 1 неделя | 2023-04-01
2022-08-01 | Формулировка цели | Шульгатый В. | 1 неделя | 2023-04-01
2022-09-01 | Формулирование требований к продукту | Свидер М. | 1 неделя | 2023-04-01
2022-10-01 | Определение задач | Свидер М. | 1 неделя | 2023-04-01
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Логинов В. | 2 недели | 2023-04-08
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Солдатов А. | 2 недели | 2023-04-08
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Житомирский М. | 2 недели | 2023-04-08
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Шульгатый В. | 2 недели | 2023-04-08
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Житомирский М. | 3 недели | 2023-04-15
2022-02-03 | Тестирование приложения | Логинов В. | 3 недели | 2023-04-15
2022-03-03 | Создание конструкции продукта по чертежам | Вся команда | 3 недели | 2023-04-15
Внедрение
2022-01-04 | Написание отчета | Свидер М. | 2 недели | 2023-04-22
2022-02-04 | Оформление презентации | Свидер М. | 2 недели | 2023-04-22
2022-03-04 | Защита проекта | Вся команда