## Лист1
SAY Inc.
Сроки выполнения задач
10 неделя | Запускается программа
10 неделя | Собран макет
11 неделя | Рабочее Web-приложение
13 неделя | Проект защищен
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед
[5 empty] | 06.03-12.03 | 13.03-19.03 | 20.03-26.03 | 27.03-02.04 | 03.04-09.04 | 10.04-16.04 | 17.04-23.04 | 24.04-30.04 | 01.05-07.05 | 08.05-14.05 | 15.05-21.05 | 22.05-28.05 | 29.05-04.06
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Белякова А.Э. | 4 дня | 2023-03-06 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.2 | Выявление целевой аудитории | Белякова А.Э. | 1 неделя | 2023-03-06 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.3 | Конкретизация проблемы | Сосновская Ю.В. | 3 дня | 2023-03-10 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.4 | Подходы к решению проблемы | Белякова А.Э. | 1 неделя | 2023-03-13 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.5 | Анализ аналогов | Белякова А.Э. | 1 неделя | 2023-03-13 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.6 | Формулировка цели | Сосновская Ю.В. | 4 дня | 2023-03-20 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
1.7 | Определение платформы и стека для разработки | Федосеев А.А. | 5 дней | 2023-03-20 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
1.8 | Формулирование требований к MVP и продукту | Федосеев А.А. | 1 неделя | 2023-03-27 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
1.9 | Определение задач и плана работ | Сосновская Ю.В. | 1,5 недели | 2023-03-27 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
Проектирование
2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Федосеев А.А. | 1 неделя | 2023-04-03 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.2 | Разработка сценариев использования системы | Федосеев А.А. | 4 дня | 2023-04-06 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.3 | Прототипы интерфейса | Федосеев А.А. | 1 неделя | 2023-04-10 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2.4 | Изучение языка программирования и среды развертывания | Федосеев А.А. | 2 недели | 2023-04-17 | bar: Временные рамки проекта 7 нед to Временные рамки проекта 8 нед
Разработка
3.1 | Написание программы | Федосеев А.А. | 3 недели | 2023-04-24 | bar: Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 10 нед
3.2 | Оформление макета | Федосеев А.А. | 2 недели | 2023-05-01 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 10 нед
3.3 | Разработка Web-интерфейса | Федосеев А.А. | 1 неделя | 2023-05-15 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
3.4 | Написание программы, обрабатывающей запросы с сайта | Федосеев А.А. | 1 неделя | 2023-05-15 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
3.5 | Тестирование всей системы | Сосновская Ю.В. | 2 дня | 2023-05-20 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
Внедрение
4.1 | Оформление и внедрение продукта | Федосеев А.А. | 5 дней | 2023-05-22 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
4.2 | Написание отчета | Сосновская Ю.В. | 5 дней | 2023-05-22 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
4.3 | Оформление презентации | Сосновская Ю.В. | 1 неделя | 2023-05-27 | bar: Временные рамки проекта 12 нед to Временные рамки проекта 13 нед
4.4 | Подготовка к защите | Вся команда | 2 дня | 2023-06-03 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
4.5 | Защита проекта | Вся команда | 1 день | 2023-06-17 | bar: Временные рамки проекта 13 нед