**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Сайт с гайдом и справочником по игре Factorio

**Тимлид проекта**: Садовникова В.Д.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Статус** |
| 1. **Инициирование** | | | | | |
| 1.1 | Выбор темы проекта | Все | 2 недели | 16.02.22 | **+** |
| 1.2 | Формирование команды | Садовникова В.Д. | 2 недели | 16.02.22 | **+** |
| 1.2 | Распределение ролей в команде | Садовникова В.Д. | 2 недели | 16.02.22 | **+** |
| 1.3 | Регистрация команды | Садовникова В.Д. | 2 недели | 16.02.22 | **+** |
| 1. **Анализ** | | | | | |
| 2.1 | Определение проблемы | Садовникова В.Д. | 3 недели | 02.03.22 | **+** |
| 2.2 | Выявление целевой аудитории | Безукладникова А. А. | 3 недели | 02.03.22 | **+** |
| 2.3 | Поиск и анализ аналогов | Безукладникова А. А. | 3 недели | 02.03.22 | **+** |
| 2.4 | Определение технологий для проекта | Рассохина А.Д. | 3 недели | 02.03.22 | **+** |
| 1. **Разработка продукта** | | | | | |
| 3.1 | Разработка структуры сайта | Рассохина А.Д. | 4 недели | 23.03.22 | **+** |
| 3.2 | Сбор и подготовка информации для наполнения сайта | Безукладникова А. А. | 4 недели | 23.03.22 | **+** |
| 3.3 | Разработка дизайна сайта | Рассохина А.Д. | 4 недели | 23.03.22 | **+** |
| 3.4 | Сборка сайта в конструкторе | Рассохина А.Д. | 4 недели | 23.03.22 | **+** |
| 3.5 | Презентация MVP | Садовникова В.Д. | 4 недели | 23.03.22 | **+** |
| 1. **Доработка продукта** | | | | | |
| 5.1 | Тестирование сайта | Садовникова В.Д. | 4 недели | 20.04.22 | **+** |
| 5.2 | Пополнение контента сайта | Безукладникова А.А. | 4 недели | 20.04.22 | **+** |
| 1. **Завершение проекта** | | | | | |
| 5.1 | Оформление презентации | Безукладникова А.А. | 3 недели | 19.05.22 | **+** |
| 5.2 | Составление отчёта | Безукладникова А.А. | 3 недели | 19.05.22 | **+** |
| 5.3 | Защита проекта | Садовникова В.Д. |  | 21.06.22 |  |