## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
3 Неделя | Есть прописанный MVP и карточка проекта
8 Неделя | Готовое демо
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-01
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-01
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-01
2022-05-01 | Анализ аналогов | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-01
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Магомедов Айдимир Асбегович | 1 недели | 2022-03-08
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-08
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Магомедов Айдимир Асбегович | 1 недели | 2022-03-08
2022-09-01 | Формулировка цели | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-08
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-08
2022-11-01 | Определение задач | Башегуров Олег Сергеевич | 1 недели | 2022-03-08
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Магомедов Айдимир Асбегович | 2 недели | 2022-03-15
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Магомедов Айдимир Асбегович | 2 недели | 2022-03-15
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Володин Алексей Николаевич | 2 недели | 2022-03-29
2022-04-02 | Дизайн-макеты карточек элементов | Володин Алексей Николаевич | 2 недели | 2022-03-29
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Магомедов Айдимир Асбегович | 3 недели | 2022-04-12
2022-02-03 | Тестирование приложения | Магомедов Айдимир Асбегович | 3 недели | 2022-04-12
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP
2022-02-04 | Внедрение MVP
2022-03-04 | Написание отчета
2022-04-04 | Оформление презентации
…
Защита проекта