## Работы
Итерация | Ответсвенный | Ключевые задачи (функции приложения) | Сроки
Анализ
1 неделя | Аналитик + тимлид | Проведена первичная аналитика (определена целевая аудитория, проанализированы конкуренты, подведены итоги | 1.03 - 10.03
2 неделя | Аналитик + тимлид | Написан функционал приложения, рзарботано ТЗ | 11.03 - 17.03
3 неделя | Аналитик + тимлид | Прописаны use cases | 18.03 - 24.03
4 неделя | Аналитик + тимлид | Доработано ТЗ, проведен опрос ЦА | 25.03 - 31.03
5 неделя | Аналитик + тимлид | Подготовка презентации к предзащите | 1.04 - 7.04 |  |  |  |  | Обозначения дедлайнов
6 неделя | Аналитик + тимлид | Доработка презентации, речь к предзащите | 8.04 - 14.04 |  |  |  |  | Просто этап работы
11 неделя | Аналитик + тимлид | Подготовка презентации к защите | 13.05 - 19.05 |  |  |  |  | Важно, скоро дедлайн
12 неделя | Аналитик + тимлид | Доработка презентации, речь к защите | 20.05 - 26.05 |  |  |  |  | Сдача результата
Дизайн
2 неделя | Дизайнер | Макеты Figma входа в приложение и гл меню | 11.03 - 17.03
3 неделя | Дизайнер | Перевод макетов в цвет | 18.03 - 24.03
4 неделя | Дизайнер | Макеты Figma меню категорий и ДК + основные значки и иконки , макеты чекпоинтов и задач, повтор - действие | 25.03 - 31.03
5 неделя | Дизайнер | Перевод макетов в цвет | 1.04 - 7.04
6 неделя | Дизайнер | Макеты Figma редактирования + макеты подтверждения действий | 8.04 - 14.04
7 неделя | Дизайнер | Перенести все оставшееся в цвет Готов весь основной дизайн | 15.04 - 21.04
8 неделя | Дизайнер | Мелкие доработки | 22.04 - 28.04
Разработка
1 неделя | Разработчки | Выбор среды разработки, начало ее освоения | 1.03 - 10.03
2 неделя | Разработчки | Обучение работать в среде разработки, создать репозиторий на гитхаб | 11.03 - 17.03
3 неделя | Разработчки | Реализован вход в приложение, можно зарегистрироваться, есть гл меню | 18.03 - 24.03
4 неделя | Разработчки | Есть меню категорий, перенесен дизайн входа и гл меню | 25.03 - 31.03
5 неделя | Разработчки | Добавить ДК , чекпоинты и задачи, можно их создать и редактировать, удалять | 1.04 - 7.04
5-6 неделя | Разработчки | Тестирование . Уже должно быть готово : Можно создать задачу , ДК, чекпоинт Можно создать повтор-действие, по многим функциям прилжение уже MVP | 8.04 - 14.04
7 неделя | Разработчки + тимлид | Приложение 100% MVP | 15.04 - 21.05
8 неделя | Разработчки | Исправление багов | 22.04 - 28.06
9 неделя | Разработчки | Завершение переноса дизайна | 29.04 - 5.05
10 неделя | Разработчки | Добавление важных анимаций | 6.05- 12.05
11 неделя | Разработчки | Тестирование рабочее приложение с дизайном и анимациями | 13.05 - 19.05
12 неделя | Разработчки | Доработка, исправление багов По возможности добавление доп функций | 20.05 - 26.05
13 неделя | Разработчки + тимлид | Доработка, готов итоговый продукт | 27.05 - 2.06
Предзащита
7 неделя | Тимлид+Аналитик | Готова презентация и доклад | 15.04 - 21.05
8 неделя | Все | Предзащита | 22.04 - 28.06
Защита
13 неделя | Тимлид+Аналитик | Готов доклад и презентация к защите | 27.05 - 2.06
14 неделя | Все | Итоговая защита или доработка приложения | 3.06 - 9.06
15 неделя | Все | Итоговая защита | 10.06 - 16.06
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Сроки | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед
Анализ (01.03.2024 - 26.05.2024)
1.1 | Проведена первичная аналитика (определена целевая аудитория,проанализированы конкуренты, подведены итоги | Аналитик + тимлид | неделя | 1.03 - 10.03
1.2 | Написан функционал приложения, рзарботано ТЗ | Аналитик + тимлид | неделя | 11.03 - 17.03
1.3 | Прописаны use cases | Аналитик + тимлид | неделя | 18.03 - 24.03
1.4 | Доработано ТЗ, проведен опрос ЦА | Аналитик + тимлид | неделя | 25.03 - 31.03
1.5 | Подготовка презентации к предзащите | Аналитик + тимлид | неделя | 1.04 - 7.04
1.6 | Доработка презентации, речь к предзащите | Аналитик + тимлид | неделя | 8.04 - 14.04
1.7 | Подготовка презентации к защите | Аналитик + тимлид | неделя | 13.05 - 19.05
1.8 | Доработка презентации, речь к защите | Аналитик + тимлид | неделя | 20.05 - 26.05
Дизайн (11.03.2023 - 28.04.2024)
2.1 | Макеты Figma входа в приложение и гл меню | Дизайнер | неделя | 11.03 - 17.03
2.2 | Перевод макетов в цвет | Дизайнер | неделя | 18.03 - 24.03
2.3 | Макеты Figma меню категорий и ДК + основные значки и иконки | Дизайнер | неделя | 25.03 - 31.03
2.4 | Перевод макетов в цвет | Дизайнер | неделя | 1.04 - 7.04
2.5 | Макеты Figma чекпоинтов и задач | Дизайнер | неделя | 8.04 - 14.04
2.6 | Перевод макетов в цвет, готов весь основной дизайн | Дизайнер | неделя | 15.04 - 21.04
2.7 | Мелкие доработки | Дизайнер | неделя | 22.04 - 28.04
Разработка (1.03.2024 - 2.06.2024)
3.1 | Выбор среды разработки, начало ее освоения | Разработчки | неделя | 1.03 - 10.03
3.2 | Обучение работать в среде разработки, создать репозиторий на гитхаб | Разработчки | неделя | 11.03 - 17.03
3.3 | Реализован вход в приложение, можно зарегистрироваться, есть гл меню | Разработчки | неделя | 18.03 - 24.03
3.4 | Есть каталог, перенесен дизайн входа и гл меню | Разработчки | неделя | 25.03 - 31.03
3.5 | Добавить ДК , чекпоинты и задачи, можно их создать и редактировать, удалять | Разработчки | неделя | 1.04 - 7.04
3.6 | Можно создать повтор-действие, по многим функциям прилжение уже MVP, п. 3.5 готов или мелкие доработки | Разработчки | 2 недели | 8.04 - 14.04
3.7 | Приложение 100% MVP | Разработчки + тимлид | неделя | 15.04 - 21.05
3.8 | Исправление багов | Разработчки | неделя | 22.04 - 28.06
3.9 | Завершение переноса дизайна | Разработчки | неделя | 29.04 - 5.05
3.10 | Добавление важных анимаций | Разработчки | неделя | 6.05- 12.05
3.11 | Тестирование Рабочее приложение с дизайном и анимациями | Разработчки | 2 недели | 13.05 - 19.05
3.12 | Доработка, исправление багов По возможности добавление доп функций | Разработчки | неделя | 20.05 - 26.05
3.13 | Доработка, готов итоговый продукт | Разработчки + тимлид | неделя | 27.05 - 2.06
Предзащита (15.04.2024 - 28.04.2024)
4.1 | Готова презентация и доклад | Тимлид+Аналитик | неделя | 15.04 - 21.05
4.2 | Предзащита | Все | неделя | 22.04 - 10.05
Защита(27.05.2024 - 9/16.06.2024)
5.1 | Готов доклад и презентация к защите | Тимлид+Аналитик | неделя | 27.05 - 2.06
5.2 | Итоговая защита или доработка приложения | Все | неделя | 3.06 - 9.06
5.3 | Итоговая защита | Все | неделя | 10.06 - 16.06