## Работы
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
1.1 | Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги | Дементьев Дмитрий Данилович | 1 день | 06 марта
1.2 | Написаны сценарии использования | Полигецкий Тимофей Ильич | 1 день | 7 марта
1.3 | Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ | Полигецкий Тимофей Ильич | 2 дня | 8 марта
Проектирование
2.1 | Изучить устройство и технические характеристики устройств системы измерения импеданса. | Дементьев Дмитрий Данилович | 2 дня | 11 марта
2.2 | Ознакомится с готовыми моделями на рынке. | Полигецкий Тимофей Ильич | 1 день | 15 марта
Разработка
3.1 | приступить к проектированию продукта | Дементьев Дмитрий Данилович | 2 недели | 16 марта
3.2 | создать MVP и карточку проекта | Дементьев Дмитрий Данилович | 3 дня | 19 апреля
Тестирование
4.1 | Программный код для системы измерения импеданса | Дементьев Дмитрий Данилович | 2 недели | 20 апреля
4.2 | подготовка презентации проекта | Полигецкий Тимофей Ильич | 1 неделя | 4 мая
4.3 | согласование календарного плана | Полигецкий Тимофей Ильич | 3 дня | 11 мая
Презентация
4.1 | Готов отчет | Полигецкий Тимофей Ильич | 1 неделя | 18 мая
4.2 | Готовы презентация и доклад к защите | Дементьев Дмитрий Данилович | 1 неделя | 25 мая