## Работы
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
1 неделя | 14.04.2024 | Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги
1 неделя | 15.04.2024 | Написаны сценарии использования
2 неделя | 21.04.2024 | Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ
Проектирование
2 неделя | 21.04.2024 | Готовы интерактивные макеты приложения в Figma
2 неделя | 21.04.2024 | Настроена среда разработки и рабочее окружение
Разработка
3 неделя | 27.04.2024 | Реализована функция добавления задачи, изменения и удаления
4 неделя | 09.05.2024 | Реализована функция добавления категорий
5 неделя | 19.05.2024 | Реализована функция история задач
6 неделя | 22.06.2024 | Создан репозиторий на гитхабе
Защита
7 неделя | 18.06.2024 | Готов отчет
8 неделя | 22.06.2024 | Готовы презентация и доклад к защите
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ (08.04.2024 - 14.04.2024)
1.1 | Идея сервиса. Анализ целевой аудитории. | Жилин А. Г. | 1 неделя
1.2 | Анализ рынка. | Жилин А. Г. | 1 неделя
1.3 | Выявление проблемы целевой аудитории | Жилин А. Г. | 1 неделя
1.4 | Анализ конкурентов. | Жилин А. Г. | 1 неделя
1.5 | Анализ технических требований. | Жилин А. Г. | 1 неделя
1.6 | Определение минимального функционала сервиса | Жилин А. Г. | 1 неделя
1.7 | Определение цветовой темы сервиса | Джабаров В. А. | 1 неделя
Проектирование (15.04.2023 - 21.04.2024)
2.1 | Создание use-case диаграммы | Жилин А. Г. | 1 неделя
2.2 | Подготовить основные визуальные элементы приложения | Джабаров В. А. | 1 неделя
2.3 | Создать иконку приложения | Джабаров В. А. | 1 неделя
2.4 | Сделать страницу при входе в приложение | Джабаров В. А. | 1 неделя
2.5 | Сделать страницу добавления задач | Джабаров В. А. | 1 неделя
2.6 | Сделать страницу изменения задач | Джабаров В. А. | 1 неделя
2.7 | Сделать страницу категорий | Джабаров В. А. | 1 неделя
2.8 | Сделать страницу историй | Джабаров В. А. | 1 неделя
Разработка (22.04.2024 - 19.05.2024)
3.1 | Добавление задач | Волков С. И. | 1 неделя
3.2 | Редактирование задач | Волков С. И. | 1 неделя
3.3 | Создание категорий | Волков С. И. | 1 неделя
3.4 | Взаимодействие с "историей" задач | Волков В. И. | 1 неделя
3.5 | Функционал для "напоминаний" | Волков В. И. | 1 неделя
3.6 | Проработать взаимодействие внутри приложения на основе use-case диаграммы | Волков В. И. | 1 неделя
3.7 | Тестирование | Волков С. И. | 1 неделя
Защита (20.05.2024 - 22.06.2024)
4.1 | Подготовка презентации к предзащите | Жилин А. Г. | 1 неделя
4.2 | Подготовка доклада к предзащите | Пшеничный А. Д. | 1 неделя
4.3 | Подготовка презентации к защите | Жилин А. Г. | 1 неделя
4.4 | Подготовка доклада к защите | Пшеничный А. Д. | 1 неделя