## Лист1
№ | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала | Неделя
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Сбор команды
1.1 | Выбор идеи проекта | Осьминин Н.Б | 2 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 2
1.2 | Формирование команды | Хламов Р.С | 2 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 2
1.3 | Распределение ролей в команде | Хламов Р.С | 2 недели | 2022-02-16 | bar: Неделя 1 to Неделя 2
Проектирование
2.1 | Выбор игрового движка | Осьминин Н.Б | 1 недели | 2022-03-02 | bar: Неделя 3
2.2 | Определение ЦА | Осьминин Н.Б | 1 недели | 2022-03-02 | bar: Неделя 3
2.3 | Сбор информации о ЦА | Бондарев Н.В | 1 недели | 2022-03-02 | bar: Неделя 3
2.4 | Первая встреча с куратором и оформление презентации проекта | Бондарев Н.В | 1 недели | 2022-03-11 | bar: Неделя 3
2.5 | Составление карточки проекта с учётом обратной связи от других команд | Хламов Р.С | 3 недели | bar: Неделя 4 to Неделя 6
2.6 | Подготовка дорожной карты проекта | Давыдов С. | 1 недели | 2022-04-01 | bar: Неделя 6
2.7 | Написание сюжета новеллы | Осьминин Н.Б | 4 недели | 2022-03-07 | bar: Неделя 4 to Неделя 7
Разработка
3.1 | Ознакомление с движком Ren'Py | Осьминин Н.Б | 5 недель | 2022-03-14 | bar: Неделя 5 to Неделя 9
3.2 | Написание саундтрека | Давыдов С.А | 2 недели | 2022-04-01 | bar: Неделя 8 to Неделя 9
3.3 | Подготовка спрайтов/артов для игры | Бондарев Н.В | 3 недели | 2022-03-31 | bar: Неделя 7 to Неделя 9
3.4 | Написание кода | Осьминин Н.Б | 5 недель | 2022-03-14 | bar: Неделя 5 to Неделя 9
3.5 | Тестирование игры | Давыдов С.А | 1 неделя | 2022-04-11 | bar: Неделя 9
Выпуск Beta-версии продукта
4.1 | Оформление MVP | Давыдов С.А | 1 неделя | 2022-04-11 | bar: Неделя 9
4.2 | Представление MVP экспертам | Осьминин Н.Б | 1 неделя | 2022-04-20 | bar: Неделя 10
Завершение проекта
5.1 | Доработка проекта на основе обратной связи экспертов | Вся команда | 3 недели | 2022-04-20 | bar: Неделя 10 to Неделя 12
5.2 | Защита итогового продукта | Осьминин Н.Б | 1 неделя | 2022-06-07 | bar: Неделя 16