КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Название проекта: Optimal Choice

Руководитель проекта: Коновалов Егор Владиславович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временный рамки проекта (недели) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Анализ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Определение проблемы | Коновалов Е. В. | 1 неделя | 15.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Коновалов Е. В. | 3 недели | 15.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Коновалов Е. В. | 3 недели | 15.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Коновалов Е. В. | 3 недели | 15.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Солодовник Д. П. | 1 неделя | 15.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Шагабутдинов А. А. | 2 недели | 22.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Солодовник Д. П. | 2 недели | 22.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Шагабутдинов А. А. | 2 недели | 22.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Коновалов Е. В. | 2 недели | 22.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Солодовник Д. П. | 2 недели | 22.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Коновалов Е. В. | 3 недели | 22.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Подготовка отчёта | Коновалов Е. В. | 2 недели | 29.03.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Сбор информации по специальностям | Коновалов Е. В. | 2 недели | 5.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Создание макета дизайна | Солодовник Д. П. | 2 недели | 5.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Проработка механик для внедрения информации в игру | Коновалов Е. В. | 2 недели | 5.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Внедрение информации в игру через систему очков | Шагабутдинов А. А. | 2 недели | 19.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Написание кода | Шагабутдинов А. А. | 8 недель | 5.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Добавление дополнительных элементов | Шагабутдинов А. А. | 2 недели | 17.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Тестирование приложения | Коновалов Е. В., Солодовник Д. П. | 4 недели | 3.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оформление MVP | Шагабутдинов А. А. | 3 недели | 3.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Шагабутдинов А. А. | 3 недели | 3.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Коновалов Е. В. | 4 недели | 3.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Солодовник Д. П. | 3 недели | 10.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Подготовка к защите | Солодовник Д. П. | 2 недели | 17.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Солодовник Д. П. |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |