## Лист1
Задачи. | Дата начала. | Крайний срок.
1. Сбор команды, всреча с куратором. | 10 марта 2022. | 17 марта 2022.
2. Распределение ролей. | 18 марта 2022. | 25 марта 2022.
3. Разделение задач. | 18 марта 2022. | 25 марта 2022.
4. Разбиение гайда на этапы. | 26 марта 2022. | 2 апреля 2022.
5. Где и как делаем? | 26 марта 2022. | 2 апреля 2022.
6. Продумать структуру сайта. | 26 марта 2022. | 2 апреля 2022.
7. Формат подачи материала. | 26 марта 2022. | 2 апреля 2022.
8. Наброски первого этапа. | 3 апреля 2022. | 10 апреля 2022.
9. Анализ и выводы. | 10 апреля 2022. | 11 апреля 2022.
10. Заполнение первого этапа. | 11 апреля 2022. | 18 апреля 2022.
11. Анализ и доработка. | 18 апреля 2022. | 21 апреля 2022.
12. Заполнение второго этапа. | 21 апреля 2022. | 29 апреля 2022.
13. Анализ и доработка. | 29 апреля 2022. | 2 мая 2022.
14. Заполнение третьего этапа. | 5 мая 2022. | 10 мая 2022.
15. Анализ и доработка. | 10 мая 2022. | 11 мая 2022.
16. Заполнение четвёртого этапа. | 11 мая 2022. | 15 мая 2022.
17. Анализ и доработка. | 15 мая 2022. | 16 мая 2022.
18. Заполнение пятого этапа. | 16 мая 2022. | 19 мая 2022.
19. Анализ и доработка. | 19 мая 2022. | 20 мая 2022.
20. Испраление всех недочётов. | 20 мая 2022. | -