## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта (недели)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Инициирование
1.1 | Выбор идеи проекта | все | 3 недели | 2022-02-16 | bar: Временные рамки проекта (недели) 1 to Временные рамки проекта (недели) 3
1.2 | Формирование команды проекта | все | 1 неделя | 2022-02-16 | bar: Временные рамки проекта (недели) 1
1.3 | Выбор руководителя | все | 1 неделя | 2022-02-16 | bar: Временные рамки проекта (недели) 1
Анализ
2.1 | Определение проблемы | М. Борисова | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта (недели) 4
2.2 | Выявление целевой аудитории | Юнес Башар | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта (недели) 4
2.3 | Конкретизация проблемы | Юнес Башар | 2 недели | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта (недели) 5 to Временные рамки проекта (недели) 6
2.4 | Подходы к решению проблемы | Халед Салах | 3 недели | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта (недели) 5 to Временные рамки проекта (недели) 7
2.5 | Анализ аналогов | Юнес Башар | 2 недели | 2022-03-16 | bar: Временные рамки проекта (недели) 5 to Временные рамки проекта (недели) 6
2.6 | Определение платформы и стека для продукта | И. Лутошкин | 1 неделя | 2022-03-23 | bar: Временные рамки проекта (недели) 6
2.7 | Формулирование требований к MVP продукта | М. Свалов | 3 недели | 2022-03-23 | bar: Временные рамки проекта (недели) 6 to Временные рамки проекта (недели) 8
2.8 | Определение платформы и стека для MVP | И. Лутошкин | 3 недели | 2022-03-23 | bar: Временные рамки проекта (недели) 6 to Временные рамки проекта (недели) 8
2.9 | Формулировка цели | Халед Салах | 2 недели | 2022-03-23 | bar: Временные рамки проекта (недели) 6 to Временные рамки проекта (недели) 7
2.10 | Формулирование требований к продукту | Халед Салах | 2 недели | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта (недели) 7 to Временные рамки проекта (недели) 8
2.11 | Определение задач | М. Борисова | 2 недели | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта (недели) 7 to Временные рамки проекта (недели) 8
Проектирование
2022-01-03 | Проектирование плана застройки района | М. Свалов | 3 недели | 2022-04-13 | bar: Временные рамки проекта (недели) 9 to Временные рамки проекта (недели) 11
2022-02-03 | Дизайн-макеты жилых зданий | И. Лутошкин | 3 недели | 2022-04-13 | bar: Временные рамки проекта (недели) 9 to Временные рамки проекта (недели) 11
2022-03-03 | Прототипы интерфейсов | И. Лутошкин | 3 недели | 2022-04-13 | bar: Временные рамки проекта (недели) 9 to Временные рамки проекта (недели) 11
Разработка
4.1 | Разработка цифрового плана застройки района | М. Свалов | 3 недели | 2022-04-20 | bar: Временные рамки проекта (недели) 10 to Временные рамки проекта (недели) 12
4.2 | Разработка материалов для 3D построек | Юнес Башар и Халед Салах | 3 недели | 2022-04-20 | bar: Временные рамки проекта (недели) 10 to Временные рамки проекта (недели) 12
4.3 | Создание 3D модели жилого здания | И. Лутошкин | 2 недели | 2022-04-27 | bar: Временные рамки проекта (недели) 11 to Временные рамки проекта (недели) 14
4.4 | Моделирование района на Sketchup | И. Лутошкин | 6 недель | 2022-05-11 | bar: Временные рамки проекта (недели) 13 to Временные рамки проекта (недели) 18
Внедрение
5.1 | Оформление MVP | М. Свалов | 3 недели | 2022-04-20 | bar: Временные рамки проекта (недели) 10 to Временные рамки проекта (недели) 12
5.2 | Внедрение MVP | И. Лутошкин | 3 недели | 2022-04-20 | bar: Временные рамки проекта (недели) 10 to Временные рамки проекта (недели) 12
5.3 | Написание отчета | М. Борисова | 2 нед + 2 нед | 27.04/08.06 | bar: Временные рамки проекта (недели) 11 to Временные рамки проекта (недели) 12; Временные рамки проекта (недели) 17 to Временные рамки проекта (недели) 18
5.4 | Оформление презентации | М. Борисова | 2 нед + 2 нед | 27.04/08.06 | bar: Временные рамки проекта (недели) 11 to Временные рамки проекта (недели) 12; Временные рамки проекта (недели) 17 to Временные рамки проекта (недели) 18
5.5 | Написание защитного слова | М. Борисова | 1 нед + 1 нед | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта (недели) 12; Временные рамки проекта (недели) 18
Подведение итогов
6.1 | Проведение защиты проекта | М. Борисова | 1 день | 2022-06-29 | bar: Временные рамки проекта (недели) 19
6.2 | Проведение оценки результатов | М. Борисова | 1 неделя | 2022-06-29 | bar: Временные рамки проекта (недели) 19
6.3 | Анализирование полученного опыта | М. Борисова | 1 неделя | 2022-06-29 | bar: Временные рамки проекта (недели) 19
6.4 | Обсуждение возможного продолжения проекта | М. Борисова | 1 неделя | 2022-06-29 | bar: Временные рамки проекта (недели) 19