## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта (недели)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Инициирование
1.1 | Выбор идеи проекта | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-03-03 | bar: Временные рамки проекта (недели) 1 to Временные рамки проекта (недели) 3
1.2 | Формирование команды проекта | Амджед Ельсадиг | 1 неделя | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта (недели) 4
1.3 | Выбор руководителя | Амджед Ельсадиг | 1 неделя | 2022-03-06 | bar: Временные рамки проекта (недели) 4
Анализ
2.1 | Определение проблемы | Амджед Ельсадиг | 1 неделя | 2022-03-20 | bar: Временные рамки проекта (недели) 4
2.2 | Выявление целевой аудитории | Амджед Ельсадиг | 1 неделя | 2022-03-28 | bar: Временные рамки проекта (недели) 4
2.3 | Конкретизация проблемы | Амджед Ельсадиг | 2 недели | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта (недели) 5 to Временные рамки проекта (недели) 6
2.4 | Подходы к решению проблемы | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-04-06 | bar: Временные рамки проекта (недели) 5 to Временные рамки проекта (недели) 7
2.5 | Анализ аналогов | Амджед Ельсадиг | 2 недели | 2022-04-10 | bar: Временные рамки проекта (недели) 5 to Временные рамки проекта (недели) 6
2.6 | Определение платформы и стека для продукта | Амджед Ельсадиг | 1 неделя | 2022-04-15 | bar: Временные рамки проекта (недели) 6
2.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-04-17 | bar: Временные рамки проекта (недели) 6 to Временные рамки проекта (недели) 8
2.8 | Определение платформы и стека для MVP | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-04-18 | bar: Временные рамки проекта (недели) 6 to Временные рамки проекта (недели) 8
2.9 | Формулировка цели | Амджед Ельсадиг | 2 недели | 2022-04-23 | bar: Временные рамки проекта (недели) 6 to Временные рамки проекта (недели) 7
2.10 | Формулирование требований к продукту | Амджед Ельсадиг | 2 недели | 2022-04-26 | bar: Временные рамки проекта (недели) 7 to Временные рамки проекта (недели) 8
2.11 | Определение задач | Амджед Ельсадиг | 2 недели | 2022-04-30 | bar: Временные рамки проекта (недели) 7 to Временные рамки проекта (недели) 8
Проектирование
2022-01-03 | Проектирование плана застройки района | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-05-02 | bar: Временные рамки проекта (недели) 9 to Временные рамки проекта (недели) 11
2022-02-03 | Дизайн-макеты жилых зданий | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-05-02 | bar: Временные рамки проекта (недели) 9 to Временные рамки проекта (недели) 11
2022-03-03 | Прототипы интерфейсов | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-05-02 | bar: Временные рамки проекта (недели) 9 to Временные рамки проекта (недели) 11
Разработка
4.1 | Разработка цифрового плана застройки района | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-05-05 | bar: Временные рамки проекта (недели) 10 to Временные рамки проекта (недели) 12
4.2 | Разработка материалов для 3D построек | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-05-10 | bar: Временные рамки проекта (недели) 10 to Временные рамки проекта (недели) 12
4.3 | Создание 3D модели жилого здания | Амджед Ельсадиг | 2 недели | 2022-05-15 | bar: Временные рамки проекта (недели) 11 to Временные рамки проекта (недели) 14
Внедрение
5.1 | Оформление MVP | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-05-20 | bar: Временные рамки проекта (недели) 10 to Временные рамки проекта (недели) 12
5.2 | Внедрение MVP | Амджед Ельсадиг | 3 недели | 2022-05-21 | bar: Временные рамки проекта (недели) 10 to Временные рамки проекта (недели) 12
5.3 | Написание отчета | Амджед Ельсадиг | 2 нед + 2 нед | 27.05/2022 | bar: Временные рамки проекта (недели) 11 to Временные рамки проекта (недели) 12; Временные рамки проекта (недели) 17 to Временные рамки проекта (недели) 18
5.4 | Оформление презентации | Амджед Ельсадиг | 2 нед + 2 нед | 27.05/2022 | bar: Временные рамки проекта (недели) 11 to Временные рамки проекта (недели) 12; Временные рамки проекта (недели) 17 to Временные рамки проекта (недели) 18
5.5 | Написание защитного слова | Амджед Ельсадиг | 1 нед + 1 нед | 2022-05-29 | bar: Временные рамки проекта (недели) 12; Временные рамки проекта (недели) 18
Подведение итогов
6.1 | Проведение защиты проекта | Амджед Ельсадиг | 1 день | 2022-06-18 | bar: Временные рамки проекта (недели) 19